**ÇOMÜ Biga İİBF Maliye Bölümü Stratejik Planı**

**STRATEJİK AMAÇ 1**: Bilimsel, girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmak

**Stratejik Hedef 1**: Bilimsel etkinlik ve çalışmaların artırılması

**Strateji 1.1.**: Bilimsel çalışmaların nicel ve nitel olarak artırılması

**Strateji 1.2.:** Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri: | 2018 H | 2018 B | 2019 H | 2019 B | 2020 H | 2020 B | 2021 H | 2021 B | 2022 H | 2022 B |
| Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makale sayısı | 10 | 5 | 11 | 8 | 11 | 6 | 12 |  | 12 |  |
| Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerde (kongre, sempozyum vs.) sunulan bildiri sayısı | 15 | 30 | 16 | 13 | 17 | 0 | 18 |  | 20 |  |
| Kitap ve kitapta bölüm | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Bilimsel araştırma projesi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |
| Bölümün ev sahipliğinde düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısı | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |
| Değerlendirme: Anket | 2020 yılında toplamda 37 bilimsel etkinlik planlanmıştır. Fakat Covid- 19 salgını sebebiyle bilimsel etkinliklerin sekteye uğraması dolayısıyla belirlenen hedeflere ulaşılamamıştır. Salgın kapsamında alınan tedbirlerden dolayı bilimsel etkinliklerin durdurulması, bu hedefin yakalanmasını engellemiştir. | | | | | | | | | |

**STRATEJİK AMAÇ 2:** Kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunmak

**Stratejik Hedef 1:** Eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi

**Strateji 1.1.** Ulusal ve uluslararası eğitim programlarıyla koordinasyon sağlamak

**Strateji 1.2.** Eğitim-öğretim planına farklı alanlardan ders ve uygulamalar koymak

**Strateji 1.3.** Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerini devam ettirmelerini sağlamak

**Strateji 1.4**. Öğrencilerin bölüme aidiyet duygularının arttırılmasına yönelik etkinlikler düzenlemek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri: | 2018 H | 2018 B | 2019 H | 2019 B | 2020 H | 2020 B | 2021 H | 2021 B | 2022 H | 2022 B |
| Erasmus, Farabi ve Mevlana'dan yararlan öğrenci sayısı | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 |  | 6 |  |
| Oryantasyon eğitimi sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |
| Ders dışı düzenlenen etkinlik sayısı (konferans, seminer vb.) | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 |  | 6 |  |
| Staja giden öğrenci sayısı | 10 | 17 | 12 | 31 | 14 | 1 | 15 |  | 15 |  |
| Değerlendirme: Anket | 12 Ekim 2020 tarihinde Maliye Bölümü’nün akademik kadrosu ve 1. sınıf öğrencileri ile Microsoft Teams Uygulaması üzerinden oryantasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Covid 19 salgını sebebiyle oryantasyon eğitimi dışındaki hedeflere ulaşılamamıştır. | | | | | | | | | |

**STRATEJİK AMAÇ 3:** Paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi

**Stratejik Hedef 1:** Paydaşlarla olan ilişkileri etkin kılmak

**Strateji 1.1.** Öğrenciler ve mezunlarla ortak faaliyetler yapılması

**Strateji 1.2.** Kamu ve özel sektörle ortak faaliyetler yapılması

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Göstergeleri: | 2018 H | 2018 B | 2019 H | 2019 B | 2020 H | 2020 B | 2021 H | 2021 B | 2022 H | 2022 B |
| Kariyer Günleri etkinlik sayısı | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  |
| Sektörle Tanışma günleri/ziyaret sayısı | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  |
| Mezunlar Günleri sayısı |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |
| Değerlendirme: Anket | Covid 19 salgını sebebiyle belirtilen hedeflere ulaşılamamıştır. | | | | | | | | | |

H: Hedeflenen; B: Başarılan