ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

BAYRAMİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

### Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

Çanakkale, 2026

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	2

STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU	3

Tarihçe	3

Misyon	4

Vizyon	4

Amaç ve Hedefler	5

Temel Performans Göstergeleri	7

2025 Yılı Stratejik Plan Değerlendirmesi	8

# GİRİŞ

Bu rapor Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulunun Stratejik Planının 2025 yılında hedeflerine ulaşmasına yönelik stratejik planlama faaliyetlerinin ve kaydedilen ilerlemenin bir değerlendirmesini sunmaktadır. Araştırma, eğitim, toplumsal hizmet, girişimcilik gibi alanlarında yürütülen çalışmaların yanı sıra kurumsal yapının geliştirilmesine yönelik belirlediğimiz 4 kurumsal amaç, 6 stratejik hedef ve her hedefin başarısını ölçmeye yönelik 25 performans göstergesinin 2025 yılındaki gerçekleşme düzeyleri ve koyduğumuz hedeflere ne kadar yaklaştığımızı gösteren bir çerçeve sunmaktadır.

Bayramiç Meslek Yüksekokulu, 2025 yılına kadar stratejik plan hedeflerine ulaşmak ve kurumsal başarıyı sağlamak için gereken çalışmaları yürütmeye devam edecektir.

# STRATEJİK PLAN İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Bu rapor 26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereği Üniversitemizin 2025-2026 Dönemi Stratejik Planı’nın 2025 yılına ait değerlendirilmesinin yapılması amacı ile hazırlanmıştır.

2025-2026 Dönemini kapsayan Stratejik Plan, bu stratejik plan döneminde yapılması hedeflenen temel faaliyetlerin ve hayata geçirilmesi hedeflenen projelerin yol haritası niteliğindedir. Stratejik Plan hazırlanırken, kurum içi analizlerle mevcut durumumuzun incelenmesi ve ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılması sağlanmış, geleceğe dair gerçekçi hedefler konmaya çalışılmıştır. 2025 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Gerçekleştirme Raporu 2025-2026 Dönemi Stratejik Plan’da belirlediğimiz 4 kurumsal amaç, 6 stratejik hedef ve her hedefin başarısını ölçmeye yönelik 25 performans göstergesinin 2025 yılındaki gerçekleşme düzeyleri ve koyduğumuz hedeflere ne kadar yaklaştığımızı gösteren bir çerçeve sunmaktadır.

## Tarihçe

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu 1994-1995 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Yüksekokulumuzda; Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama ve Reklamcılık, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Ormancılık, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri ve Park ve Bahçe Bitkileri bölümleri bulunmaktadır.

Yüksekokulumuz 5 örgün program ile Türkiye’nin bilimsel gelişimine katkı sunmaktadır. Bayramiç Meslek Yüksekokulumuzda Ormancılık, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama ve Reklamcılık, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknikleri, Park ve Bahçe Bitkileri ve Su Ürünleri bölümleri ile eğitime devam edilmektedir. 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibariyle öğrenci sayımız 469'a yaklaşmıştır. Yeni açılan programlarımızla bu sayıların katlanarak artması beklenmektedir. Eğitim dili Türkçe olup, öğrenim süresi iki yıldır. Öğrencilere yönetmeliklerde öngörülen stajlarını tamamlamaları halinde eğitim gördükleri programa ait Önlisans Diploması verilmektedir. Meslek Yüksekokulumuzun hedefi bölgemiz ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak çağdaş, hızla gelişen bilim teknolojisinin gerisinde kalmayacak girişimci, yetenekli, yaratıcı, katılımcı, üretken ve özgür meslek elemanlarının yetiştirilmesidir.

Meslek Yüksekokulumuz mesleki eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek kalite ve standartlara sahip teknik elemanlar yetiştiren önemli bir eğitim kurumu olmakla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Mevcut programlarımız, Türkiye’nin önemli kamu ve özel sektörlerinde, özgüveni yüksek, doğru karar verebilen, analiz yapabilme yeteneği yüksek, çağın gerektirdiği teknolojiye ayak uydurabilen nitelikli meslek elemanı ihtiyacını karşılamaktadır.

## Misyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi misyonu doğrultusunda çağdaş, sürdürülebilir ve kapsayıcı eğitim yaklaşımı ile araştırma ve sorun çözme becerisi edinmiş, bilgili ve donanımlı yetkin bireyler yetiştirmek; ürettiği bilimsel bilgi ve teknolojiler ile gerçekleştirdiği kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle ulusal ve uluslararası düzeyde topluma katkı sunmaktır.

## Vizyon

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi vizyonu doğrultusunda yetiştirdiği yenilikçi ve girişimci bireyler ile toplumun yaşam kalitesine katkıda bulunan bilim, teknoloji, sanat, spor ve	kültür	alanlarında	öncü	bir	eğitim	kurumu olmaktır.

## Amaç ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK HEDEFLER	STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR

ÜNİVERSİTE OLMAK

STRATEJİK HEDEF 1.1.

İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması

Stratejiler 1.1.1. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası kongrelere katılımını teşvik etmek

Stratejiler 1.1.2. Öğretim elemanlarının proje yapmalarını teşvik etmek

STRATEJİK HEDEF 1.2.

Ulusal ve uluslararası gelişiminin sağlanması, niteliğinin arttırılması ve uluslararasılaşma

Stratejiler 1.2.1. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamalarını teşvik etmek

Stratejiler 1.2.2. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirilerle katılmalarını sağlamak

Stratejiler 1.2.3. Öğretim elemanlarının ulusal veya uluslararası yayınlanan kitaplar ve kitaplardaki bölümleri desteklemek

STRATEJİK HEDEF 2.1.

STRATEJİK AMAÇ 2 KALİTELİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

FAALİYETLERİ SUNMAK

Bayramiç Meslek Yüksekokulunu daha nitelikli öğrencilerin tercih etmesinin sağlanması

Stratejiler 2.1.1. Ortaöğrenim kurumlarında tanıtım faaliyetlerini etkinleştirmek

Stratejiler 2.2.1. Yeni öğrencilerin uyumunu kolaylaştırmak amaçlı oryantasyon programlarını etkinleştirmek

STRATEJİK HEDEF 2.2.	Stratejiler 2.2.2. Öğrenciyi iş yaşamına hazırlayacak

ulusal ve uluslararası staj olanaklarını artırmak

Öğrencilerin öğrenme istek ve kapasitelerinin geliştirilmesi

Stratejiler 2.2.3. Öğrenci kulüplerini destekleyici mekanizmalar geliştirmek ve kulüplerin faaliyetlerinin etkinliğini artırmak

Stratejiler 1.2.4. Kütüphanede dijital veriye ulaşım sağlanması

STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK HEDEFLER	STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇ 3 PAYDAŞLARLA OLAN İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK HEDEF 3.1.

Paydaşlarla olan ilişkileri etkin kılmak

Stratejiler 3.1.1. Öğrenciler ve mezunlarla ortak faaliyetler yapılması

Stratejiler 3.1.2. Kamu ve özel sektörle ortak faaliyetler yapılması

STRATEJİK AMAÇ 4 KURUM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK HEDEF 4.1.

Akademik ve idari personelin kuruma aidiyetini güçlendirmek

Stratejiler 4.1.1. Üniversite etkinliklerine personelin gönüllü katılımını teşvik etmek, birlikte kutlama törenlerinin sayısını arttırmak

## Temel Performans Göstergeleri

| Gösterge Adı | Plan Dönemi Hedef Değer (2025) | Plan Dönemi Sonu Başarılan Değer (2025) |
| --- | --- | --- |
| Ulusal kongreye katılan öğretim elemanı sayısı | 10 | 2 |
| Uluslararası kongreye katılan öğretim elemanı sayısı | 10 | 10 |
| BAP destekli proje sayısı | 10 | 6 |
| Dış destekli proje kabul sayısı | 2 | 10 |
| Öğretim elemanlarının SCI, SCI-EXP, SSCI, AHCI yayınlanan makale sayısı | 15 | 21 |
| Öğretim elemanlarının uluslararası yayınlanan makale sayısı | 5 | 10 |
| Öğretim elemanlarının ulusal yayınlanan makale sayısı | 15 | 4 |
| Öğretim elemanlarının ulusal veya uluslararası yayınlanan bildiri sayısı | 20 | 24 |
| Öğretim elemanlarının ulusal veya uluslararası yayınlanan kitaplar ve kitaplardaki bölüm sayısı | 1 | 6 |
| Akademik teşvik alan öğretim elemanı sayısı | 5 | 9 |
| Tanıtım yapılan ortaöğrenim kurumu sayısı | 5 | 3 |
| Özel tanıtım etkinliği sayısı | 1 | 1 |
| Basında yer alan haber sayısı | 5 | 5 |
| Akredite bölüm sayısı | 0 | 0 |
| Oryantasyona katılan öğrenci sayısı | 50 | 150 |
| Ulusal ve uluslararası kapsamda yapılan staj sayısı | 200 | 150 |
| Öğrenci kulüp ve topluluklarına katılan öğrenci sayısı | 20 | 20 |
| Kurum içi sosyal aktivite sayısı | 10 | 15 |
| Girişimcilik eğitim seminerleri (TKDK, KOSGEB, TÜBİTAK vb.) | 2 | 2 |
| Kütüphane ziyaretlerinin yapılması | 2 | 2 |
| Öğrenciler ve mezunlarla yapılan faaliyet sayısı | 10 | 10 |
| Sektörle Tanışma günleri/ziyaret sayısı | 3 | 5 |
| Sektörel Teknik gezi sayısı | 3 | 5 |
| Yerel ve yerinden yönetimler ve sektör temsilcileri ile işbirliği | 3 | 5 |
| Akademik ve idari personelle yapılan sosyal faaliyet sayısı | 10 | 15 |

## 2025 Yılı Stratejik Plan Değerlendirmesi

Kurumumuz 4 amaç ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik 6 stratejik hedef belirlenmiştir. Aşağıdaki gösterge ve hedef tablolarında 2025 yılı hedeflenen-başarılan ilişkisi yüzdelik olarak ifade edilerek gerçekleşme durumları analiz edilmiştir:

| Stratejik Amaç 1 | Bilimsel, girişimci ve yenilikçi bir yüksekokul olmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef 1.1 | İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin arttırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | 2021 H | 2021 B | 2022 H | 2022 B | 2023 H | 2023 B | 2024 H | 2024 B | 2025 H | 2025 B | 2025 yılı hedeflenen- başarılan ilişkisi (%) |
| Ulusal kongreye katılan öğretim elemanı sayısı | 10 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | %20 |
| Uluslararası kongreye katılan öğretim elemanı sayısı | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | %100 |
| BAP destekli proje sayısı | 5 | 18 | 6 | 16 | 7 | 2 | 8 | 5 | 10 | 6 | %60 |
| Dış destekli proje kabul sayısı | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 10 | %500 |
| AÇIKLAMA | Stratejik Amaç 1 doğrultusunda ulusal kongreye katılan öğretim elemanı sayısında hedeflenene ulaşamamıştır. Bu durum akademik teşviklerde ulusal kongreden puan gelmemesi kaynaklı olduğu düşünülmektedir. BAP destekli proje sayısı hedefe ulaşılamamış ancak dış destekli proje sayısı hedeflenenin çok üzerinde olduğu görülmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stratejik Amaç 1 | Bilimsel girişimci ve yenilikçi bir yüksekokul olmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef 1.2 | Ulusal ve uluslararası gelişiminin sağlanması, niteliğinin arttırılması ve uluslararasılaşma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | 2021 H | 2021 B | 2022 H | 2022 B | 2023 H | 2023 B | 2024 H | 2024 B | 2025 H | 2025 B | 2025 yılı hedeflenen- başarılan ilişkisi (%) |
| Öğretim elemanlarının SCI, SCI-EXP, SSCI, AHCI yayınlanan makale sayısı | 10 | 25 | 10 | 37 | 10 | 29 | 15 | 15 | 15 | 21 | %140 |
| Öğretim elemanlarının uluslararası yayınlanan makale sayısı | 5 | 20 | 5 | 11 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 10 | %200 |
| Öğretim elemanlarının ulusal yayınlanan makale sayısı | 10 | 17 | 10 | 13 | 10 | 12 | 15 | 1 | 15 | 4 | %27 |
| Öğretim elemanlarının ulusal veya uluslararası yayınlanan bildiri sayısı | 20 | 36 | 20 | 39 | 20 | 26 | 20 | 12 | 20 | 24 | %120 |

| Öğretim elemanlarının ulusal veya uluslararası yayınlanan kitaplar ve kitaplardaki bölüm sayısı | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 17 | 1 | 9 | 1 | 4 | %400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akademik teşvik alan öğretim elemanı sayısı | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 16 | 5 | 8 | 5 | 9 | %180 |
| AÇIKLAMA | Stratejik Amaç 1 doğrultusunda bilimsel girişimci ve yenilikçi bir yüksekokul olmak yolunda konulan hedefler ulusal yayın dışında tüm performans göstergelerinde hedeflenenin üstünde sayılara ulaşarak başarıldığı görülmektedir. Ancak yeni stratejik planda, eski yıllardaki hedeflenen-başarılan ilişkilerine bakarak hedeflerin artırılması planlanmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stratejik Amaç 2 | Kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef 2.1 | Bayramiç Meslek Yüksekokulu’nun daha nitelikli öğrencilerin tercih etmesinin sağlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | 2021 H | 2021 B | 2022 H | 2022 B | 2023 H | 2023 B | 2024 H | 2024 B | 2025 H | 2025 B | 2025 yılı hedeflenen- başarılan ilişkisi (%) |
| Tanıtım yapılan ortaöğrenim kurumu sayısı | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | %60 |
| Özel tanıtım etkinliği sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | %100 |
| Basında yer alan haber sayısı | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | %100 |
| Akredite bölüm sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %0 |
| AÇIKLAMA | Stratejik Amaç 2 doğrultusunda kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunmak amacıyla konulan performans göstergelerinden biri olan tanıtımı yapılan ortaöğretim kurumu sayısında hedeflenene ulaşamamakla beraber geri kalan tüm performans göstergelerinde hedeflenenin sağlandığı görülmektedir. Bir sonraki stratejik planda bu yöndeki eksikliklerin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stratejik Amaç 2 | Kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef 2.2 | Öğrencilerin öğrenme istek ve kapasitelerinin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | 2021 H | 2021 B | 2022 H | 2022 B | 2023 H | 2023 B | 2024 H | 2024 B | 2025 H | 2025 B | 2025 yılı hedeflenen- başarılan ilişkisi (%) |
| Oryantasyona katılan öğrenci sayısı | 50 | 240 | 50 | 300 | 50 | 300 | 50 | 180 | 50 | 150 | %300 |
| Ulusal ve uluslararası kapsamda yapılan staj sayısı | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 150 | %75 |
| Öğrenci kulüp ve topluluklarına katılan öğrenci sayısı | 5 | 20 | 10 | 20 | 20 | 45 | 20 | 30 | 20 | 20 | %100 |
| Kurum içi sosyal aktivite sayısı | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 12 | 10 | 13 | 10 | 15 | %150 |
| Girişimcilik eğitim seminerleri (TKDK, KOSGEB, TÜBİTAK vb.) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | %100 |

| Kütüphane ziyaretlerinin yapılması | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | %100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÇIKLAMA | Stratejik Amaç 2 doğrultusunda kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunmak amacıyla gerçekleştirilen kurum içi sosyal aktivite sayısının artarak 2025 yılı hedefinin üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durum yüksekokulumuzun bir iyileştirme kanıtıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stratejik Amaç 3 | Paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef 3.1 | Paydaşlarla olan ilişkileri etkin kılmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | 2021 H | 2021 B | 2022 H | 2022 B | 2023 H | 2023 B | 2024 H | 2024 B | 2025 H | 2025 B | 2025 yılı hedeflenen- başarılan ilişkisi (%) |
| Öğrenciler ve mezunlarla yapılan faaliyet sayısı | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | %100 |
| Sektörle Tanışma günleri/ziyaret sayısı | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | %166 |
| Sektörel Teknik gezi sayısı | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | %166 |
| Yerel ve yerinden yönetimler ve sektör temsilcileri ile işbirliği | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | %166 |
| AÇIKLAMA | Stratejik Amaç 3 doğrultusunda paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yerel ve yerinden yönetimler ve sektör temsilcileri ile iş birliği bir önceki yıla göre 2025 yılında artarak devam ettiği görülmektedir. Bu durum yüksekokulumuzun bir iyileştirme kanıtıdır. Bununla beraber geri kalan tüm performans göstergelerinde hedeflenenin üstünde performans gösterildiği görülmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Stratejik Amaç 4 | Kurum kültürünün geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Hedef 4.1 | Akademik ve idari personelin kuruma aidiyetini güçlendirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri | 2021 H | 2021 B | 2022 H | 2022 B | 2023 H | 2023 B | 2024 H | 2024 B | 2025 H | 2025 B | 2025 yılı hedeflenen- başarılan ilişkisi (%) |
| Akademik ve idari personelle yapılan sosyal faaliyet sayısı | 5 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 13 | 10 | 15 | %150 |
| AÇIKLAMA | Stratejik Amaç 4 performans göstergelerinde kurum kültürünün geliştirilmesi amacıyla akademik ve idari personelle yapılan sosyal faaliyet sayısında konulan hedeflerin fazlasıyla başarıldığı görülmektedir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |