**T.C.**

**ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ**

2021-2025 STRATEJİK PLANI YILLIK İZLEME RAPORU

(2022)

Mart, 2023

**ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ**

Eğitimde artan sürdürülebilir rekabet avantajı ihtiyacıyla birlikte üniversitemizin mevcut misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda, kalite odaklı ve yenilikçi bir üniversite ve uluslararası alanda güçlü bir üniversite olmak, eğitim ve öğretim faaliyetinin kalitesini artırmak, paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak, kurum kültürünün geliştirilmesi, toplum ve çevre yararına hizmetleri geliştirmek, üçüncü kuşak üniversitelerin sahip olması gereken niteliklere erişerek araştırma üniversiteleri arasına girmesine katkıda bulunmak amacıyla fakültemiz Stratejik Plan İzleme Raporu oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda fakültemizin beş yıllık stratejik eylem planı hazırlanarak, üniversitemizin hedefleri doğrultusunda kalite politikaları oluşturulmuştur. Bu planın ortaya koyduğu eksiklikler ve sorunlar irdelenip, sonuçları değerlendirilerek planda gerekli revizyon ve güncellemeler yönetimin bir taahhüttü olarak yerine getirilecektir. Bu çerçeve de ise her yıl stratejik eylem planlarımızın yenilenerek güncellenmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda beş yıl için hazırlanan ÇOMÜ Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi 2021-2025 Stratejik Planı da belirlenen amaç ve hedeflerimizi ne derece gerçekleştirebildiğimizi görebilmek hedeflerimizde oluşan sapmaların nedenlerini saptayıp değerlendirebilmek amacıyla altı ayda bir fakültemiz ve bölümler bazında performans hedeflerimiz izlenmekte yılda bir kez de değerlendirilmektedir. Böylece eksiklerimizi ve eksiklerin giderilmesi için alınacak önlemleri revize etme olanağı bulmaktayız Bu hedefler doğrultusunda kurumsal anlamda gerçekleştirdiğimiz bu stratejik eylem planlarının sürdürülebilirliği büyük önem arz etmektedir. Bu plan kapsamında tüm programlarımız tam katılımla stratejik plan izlemle raporlarını sunmuşlardır.

Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Serdar KURT

* + 1. **MİSYON, VİZYON, AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ**

Üniversitemizin kurumsal misyon, vizyon, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturulan Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurumsal misyon, vizyon, amaç ve hedefleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

**Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Misyon**

Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesinin misyonu, teori ile uygulamanın birbirinden ayrı düşünülemeyeceği tespitinden hareket ederek, ülkemizin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmektir.

**Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Vizyon**

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin “Kalite Odaklı ve Yenilikçi Üniversite Olmak” vizyonu doğrultusunda, fakültemizin vizyonu, evrensel değerleri kendisine rehber edinerek bölgesine, ülkesine, dünyaya ve bilime katkı sunacak bir yükseköğretim kurumu olmaktır.

**Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi Amaç ve Hedefleri:**

Eğitim standartlarımızı bilim ve teknolojik gelişmeler ışığında sürekli yenileyen bir eğitim kurumu olmaktır.

**Hedefleri;**

* Yenilikçi, yaratıcı, paylaşımcı, güvenilir ve hesap verebilme bilincine sahip olmak,
* Araştırma, geliştirme, teknoloji ve bilgi üretimine önem vermek,
* Bilimsel düşünce, etik, ortak akıl ve katılımcı yönetim ilkelerine bağlı olmak,
* İnsan odaklı olmak,
* Değişime açık olmak,
* Ulusal ve uluslararası eğitim standartları çerçevesinde yetiştirilmiş mezunlar vermek
* Toplumsal ve yerel kalkınmaya destek vermek.

**TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 1 | Etki Değeri ilk %50’lik dilime giren (Q1-Q2) makale sayısı | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SCI, SSCI ve AHCI endeksli makale sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde atıf sayısı | 10 | 42 | 15 | 39 | 20 | 25 | 28 |
| 4 | Yurtdışı ortaklı makale sayısı | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Yurtdışı ortaklı kitap sayısı | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Yurtdışı ortaklı kitap bölümü sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Yurtdışı ortaklı bildiri sayısı | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Dijital ve yenilikçi uluslararası proje sayısı | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Dijital ve yenilikçi ulusal proje sayısı | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Patent, faydalı model, buluş, endüstriyel tasarım başvuru sayısı | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Patent, faydalı model, buluş, endüstriyel tasarım belge sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | ÇOMÜ Teknopark’ta fakülte öğretim elemanlarının sahip/ortak olduğu faal firma sayısı | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | ÇOMÜ Teknopark’ta fakülte mezunlarının sahip/ortak olduğu faal firma sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Akredite edilen program sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül/belge sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | YÖK, TÜBİTAK, TÜBA ve Yurt Dışı Bilim Ödülü başvuru sayısı | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | YÖK, TÜBİTAK, TÜBA ve Yurt Dışı Bilim Ödülü sayısı | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Fakülte Birlikleri faaliyet sayısı | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B\*** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 1 | Etki Değeri ilk %50’lik dilime giren (Q1-Q2) makale sayısı | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
|  | Etki Değeri ilk %50’lik dilime giren (Q1-Q2) makale sayısında hedeflenen sayılara ulaşılamamıştır. öğretim üyesindeki sayının az olması sebep gösterilebilir. Etki Değeri ilk %50’lik dilime giren (Q1-Q2) makale sayısını artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B\*** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 2 | SCI, SSCI ve AHCI endeksli makale sayısı | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
|  | . SCI, SSCI ve AHCI endeksli makale sayısında istenilen hedeflere ulaşılamamıştır. İstenilen hedeflere ulaşılabilmek için çalışmalar devam etmektedir. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B\*** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 3 | SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde atıf sayısı | 10 | 42 | 15 | 39 | 20 | 25 | 28 |
|  | **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
|  | SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde atıf sayısında istenilen hedeflere ulaşılmıştır. SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde atıf sayısında çalışmalar devam etmektedir. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B\*** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 4 | Yurtdışı ortaklı makale sayısı | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
|  | Yurtdışı ortaklı makale sayısında hedeflenen sayılara ulaşılamamıştır. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 5 | Yurtdışı ortaklı kitap sayısı | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
|  | Yurtdışı ortaklı kitap sayısında istenilen hedeflere ulaşılamamıştır. Çalışmalar devam etmektedir. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 6 | Yurtdışı ortaklı kitap bölümü sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
|  | Yurtdışı ortaklı kitap bölümü sayısında istenilen hedeflere ulaşılmış ve istikrar devam etmektedir. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 7 | Yurtdışı ortaklı bildiri sayısı | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
|  | Yurtdışı ortaklı bildiri sayısında istenilen hedefler için çalışılmaktadır. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 8 | Dijital ve yenilikçi uluslararası proje sayısı | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
|  | Dijital ve yenilikçi uluslararası proje sayısında hedeflere ulaşılmıştır. Hedefler 2023 ve 2024 senesi için artırılmıştır. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 9 | Dijital ve yenilikçi ulusal proje sayısı | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
|  | Dijital ve yenilikçi ulusal proje sayısında 2021 senesinde hedefe ulaşılmıştır. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 10 | Patent, faydalı model, buluş, endüstriyel tasarım başvuru sayısı | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
|  | . Patent, faydalı model, buluş, endüstriyel tasarım başvuru sayılarında hedeflere ulaşılamamıştır. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 11 | Patent, faydalı model, buluş, endüstriyel tasarım belge sayısında hedeflere ulaşmak için çalışmalar devam etmektedir. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | | |
| Uluslararası Ticaret ve İştemecilik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Patent, faydalı model, buluş, endüstriyel tasarım belge sayılarında çalışmalar devam etmektedir. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 12 | ÇOMÜ Teknopark’ta fakülte öğretim elemanlarının sahip/ortak olduğu faal firma sayısı | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
|  | İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde ÇOMÜ Teknopark’ta fakülte öğretim elemanlarının sahip/ortak olduğu faal firma sayısı hedeflenenin üzerinde gerçekleşmiştir. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B\*** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 13 | ÇOMÜ Teknopark’ta fakülte mezunlarının sahip/ortak olduğu faal firma sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
|  | Uluslararası Ticaret ve İştemecilik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde mezunların sahip olduğu faal firma sayılarında hedeflere ulaşılamamıştır. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B\*** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 14 | Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | | |
| Uluslararası Ticaret ve İştemecilik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünde Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı 2024-2025 için 1 olarak hedeflenmiştir. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B\*** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 15 | Akredite edilen program sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
|  | Uluslararası Ticaret ve İştemecilik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümlerinden 2025’ te akredite olması hedefmektedir. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 16 | Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül/belge sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
|  | Uluslararası Ticaret ve İştemecilik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 2024-2025 yılları için Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül/belge almayı hedeflemektedir. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B\*** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 17 | YÖK, TÜBİTAK, TÜBA ve Yurt Dışı Bilim Ödülü başvuru sayısı | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
|  | YÖK, TÜBİTAK, TÜBA ve Yurt Dışı Bilim Ödülü başvuru sayısında hedeflere ulaşılamamış olup, çalışmalar devam etmektedir. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B\*** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 18 | YÖK, TÜBİTAK, TÜBA ve Yurt Dışı Bilim Ödülü sayısı | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | |
|  | Uluslararası Ticaret ve İştemecilik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümlerinin YÖK, TÜBİTAK, TÜBA ve Yurt Dışı Bilim Ödülü sayısında 2022 yılında istenilen hedefe ulaşılamamıştır. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Temel Performans Göstergeleri** | **2021**  **H** | **2021**  **B** | **2022**  **H** | **2022**  **B\*** | **2023**  **H** | **2024**  **H** | **2025**  **H** |
| 19 | Fakülte Birlikleri faaliyet sayısı | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | | | | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümlerinin Fakülte Birlikleri faaliyet sayısı 2022 yılında hedefleneni tutturamamıştır. | | | | | | | | |