## eylem planı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Makul Güvence Sağlanamamaktadır. | ÇOMÜ-İKKOS 2.2 | Misyonun gerçekleşmesini sağlamak üzelere Kurum Birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanacak ve duyurulacaktır. | 1-Personel Daire Başkanı 2-Birim Yöneticileri | Yazılı görev tanımları | 27.11.2017 | Tüm Birimler kurum misyon ve vizyonu doğrultusunda birim misyon ve vizyonlarını belirlenecek, birim ve alt birimleri için görev tanımları oluşturulacak (form 1) ve web adreslerinde yayımlanacaktır.
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Makul Güvence Sağlanamamaktadır. | ÇOMÜ-İKKOS 2.3 | Birimler belirlenen standart forma göre personel bazında görevlerini, buna ilişkin yetki ve sorumluluklarını personele tebliğ edecektir. | 1-Personel Daire Başkanı 2-Birim Yöneticileri | Çizelgeler | 30.01.2019 | Her personel için görev, yetki ve sorumluluk çizelgesi oluşturulacak (form 2) ve personele tebliğ edilecektir.
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler | 1/1/2009-31/12/2009 | Üniversitemizin genel ve birimlere ait teşkilat şemaları düzenlenmiş ve hazırlanan teşkilat şemalarına göre fonksiyonel görev dağılımları belirlenmiştir. | ÇOMÜ-İKKOS 2.4 | Tüm birimlerin teşkilat şemaları düzenlenecektir. Birimlerin görev ve yetkileri mevzuat çerçevesinde gözden geçirilerek görev çakışmaları engellenecektir. | 1.Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2-Personel Daire Başkanı 3-Birim Yöneticileri | Teşkilat şeması, Görev dağılımı | 27.11.2017 | Tüm Birimler için teskilat şemeları ve görev dağılımları oluşturacak/ güncellenecektir.
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Makul Güvence Sağlanamamaktadır. | ÇOMÜ-İKRD 5.5 | Tüm birim yöneticileri görev alanlarıyla ilgili kısa ve orta vadeli kurum hedeflerine uygun şekilde özel hedefler belirleyecek, bu hedefleri bilgilendirme toplantıları ve yazılı olarak personele duyuracaktır. | Birim Yöneticileri | Özel hedeflerini gösteren çıktı , Duyurular | 2017-11-27 | Tüm birimlerce Kurum Stratejik amaç ve hedeflerine uyumlu birim özel hedeflerini belirlenecek ve birim Web sayfalarında yayımlanacaktır.
RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Üniversitemiz Stratejik Planında hedeflerimiz spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olarak belirlenmiştir | ÇOMÜ-İKRD 5.6 | Birimler hedeflerini, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmasını sağlayacak şekilde, stratejik plana uygun olarak sistem ve süreçler belirleyecektir. | Birim Yöneticileri | Değerlendirme raporları | Güncellenmektedir | Birim hedeflerinin uygulanmasına yönelik faaliyet ve çıktılar belirlenecektir.
KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Makul Güvence Sağlanamamaktadır. | ÇOMÜ - İKKF 9.1 | Birimlerce, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri için iş akış şemaları doğrultusunda otokontrolü sağlayacak şekilde mevzuat çerçevesinde işlerin mümkün olduğunca farklı personel tarafından yapılması sağlanacaktır. | 1.Personel Daire Başkanlığı 2.Birim Yöneticileri | Görevlendirme yazıları | 20.12.2018 | Görevler çakışmayacak ve oto kontrolü sağlayacak şekilde oluşturulan görevlendirmeler yapılmalıdır.
KFS 10.1 | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Makul Güvence Sağlanamamaktadır. | ÇOMÜ - İKKF 10.1 | Yöneticiler, yetki devirleri ve görevlendirmeleri çerçevesinde iş ve işlemlerin birimleri tarafından iş akış şeması ve standartları doğrultusunda yerine getirilip getirilmediği konusunda kontroller yapacaktır. Bu kontrolleri raporlar veya tablolar aracılığıyla yerine getirecektir. | 1. Genel Sekreterlik 2. İç Denetim 3. Birim Yöneticileri | İzleme ve değerlendirme raporları / tabloları |  | Birimlerce yıl boyunca tamamlanması gereken iş ve işlemlerin yer aldığı tablolar oluşturulup yıl sonunda kontrol edilecektir.
KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Makul Güvence Sağlanamamaktadır. | ÇOMÜ - İKKF 11.1 | Görev tanımlarıların ve iş akışlarının yapılması ile şemalarda yerine bakacak personelin yedeklerinin belirlenmesi sağlanacaktır. | 1. Personel Daire Başkanlığı 2. Birim Yöneticiler | Görev tanımları, İş akış şemaları | 27.11.2017 | İş akış şemaları oluşturularak (form 3) ilgili personeller olmadığında yerine bakacak personeller belirlenecektir.
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | Makul Güvence Sağlanamamaktadır. | ÇOMÜ - İKKF 11.3 | Birimlerce, görevinden ayrılan personelin yürüttüğü görevin önemlilik derecesine göre gerekli belgeleri de içerecek şekilde göreviyle ilgili raporlar hazırlatılıp yerine görevlendirilen personele teslim edilmesi yöneticiler tarafından sağlanacaktır. Bu durumu sağlamayan personelin görevden ayrılmasına izin verilmeyecektir. | 1. Personel Daire Başkanlığı 2. Birim Yöneticiler | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren raporlar | 30.12.2020 | Taslak raporlar (form 4) görevinden ayrılan personele doldurtulacaktır.
TANIMLAR: |  |  |  |  | ÇOMÜ-İKKOS | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Kontrol - Kontrol Ortamı Standartları
[5 empty] | ÇOMÜ-İKRDS | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Kontrol - Risk Değerlendirme Standartları
[5 empty] | ÇOMÜ-İKKFS | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Kontrol - Kontrol faaliyetleri Standartları