|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amaç A.1.** Nitelikli Ar- Ge ve Ür-Ge Faaliyetleri yoluyla ulusal ve uluslararası düzeyde katma değer oluşturmak | | | | | | | |
| **Hedef H.1.1.** Katma değer yaratan araştırma çıktılarını artırmak | | | | | | | |
|  | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Başlangıç Değeri** | **2024**  **H** | **2024**  **G** |  | | |
| **PG 1.1.1.** WOS’taen dekselenen Q1 yayın sayısı | 30 | 3 | 3 | 3 | Hedef gerçekleştirilmiştir. | | |
| **PG 1.1.2.** Fakülte adresli yayınlara yapılan WOS atıf sayısı | 30 | 5 | 10 | 20 | Hedef gerçekleştirilmiştir. | | |
| **PG 1.1.4.** Ulusal/Uluslarası proje sayısı | 30 | 1 | 1 | 4 | Hedef gerçekleştirilmiştir. | | |
| **PG 1.1.5.** Ulusal/Uluslarası bildiri sayısı | 10 | 10 | 20 | 11 | Tasarruf tedbirleri sempozyum ve kongreye katılımı düşürmüştür. 2025 yılında bu hedefi gerçekleştirmemizi sağlayacak iyileştirmeler yapmayı hedeflemekteyiz. | | |
| **Amaç A.2.** Eğitim ve öğretim Faaliyetlerinin Niteliğini Sürdürebilir Olarak Arttırmak | | | | | | | |
| **Hedef H.2.1.** Eğitim-öğretimin kalitesini arttırmak | | | | | | | |
|  | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Başlangıç Değeri** | **2024**  **H** | **2024**  **G** |  |
| **PG 2.1.1.**Yandal ve çift anadal  programlarından yararlanan öğrenci sayısı | 50 | 1 | 1 | O | Fakültemiz tek bir bölümden oluşmakta ve çift anadal için uygun bölüm bulunmamaktadıur. Yan dal için gerekli teşvikler yapılacak ve öğrenciler yönlendirilecektir. |
| **PG 2.1.2.**Erasmus, Mevlana ve Farabi programlarından yararlanan  öğrenci sayısı | 50 | 1 | 1 | 0 | Başvuran öğrencimiz olmadı. 2025 yılı için teşvik edici çalışmalar yapılacaktır. |
| **Amaç A.2.** Eğitim ve öğretim Faaliyetlerinin Niteliğini Sürdürebilir Olarak Arttırmak | | | | | | | |
| **Hedef H.2.2.** Öğrencilerin yetkinliklerini geliştiren faaliyetleri arttırmak | | | | | | | |
|  | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Başlangıç Değeri** | **2024**  **H** | **2024**  **G** |  |
| **PG 2.2.1.** Proje görev alan lisans öğrencisi sayısı | 30 | 3 | 3 | 1 | 2024 yılında hedefimizi gerçekleştiremedik. Ancak bu yıl içerisinde 10 öğrencimiz adına Tübitak 2229 öğrenci projesine başvuruldu ve sonuç beklenmektedir. | 5 |
| **PG 2.2.2.** Öğrencilere yönelik seminer vb. etkinlik sayısı | 20 | 2 | 2 | 15 | Hedef gerçekleştirilmiştir. | 4 |
| **PG 2.2.3** Proje desteği alan öğrenci sayısı | 30 | 25 | 25 | 30 | Hedef gerçekleştirilmiştir. | 35 |
| **PG 2.2.4.** Sosyal transkript oluşturan öğrenci sayısı | 20 | 30 | 30 | - | 2024 yılı hem öğrenciler hem de danışman akademisyen hocalarımıza yönelik sosyal transkripsiyon çalışmaları için eğitici seminerler yapıldı ve 2025 yılında hedef gerçekleşleceği beklenmektedir. | 50 |
| **Amaç A.3**. Üniversitenin toplum ve çevre yararına yaptığı faaliyetleri artırmak | | | | | | |
| **Hedef H.3.1.** Toplumsal katkı faaliyetlerinin arttırılması | | | | | | |
|  | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Başlangıç Değeri** | **2024**  **H** | **2024**  **G** |  | **2027**  **Hedef** |
| **PG 3.1.1.**Öğrenci ve akademik personel tarafından gerçekleştirilen  sosyal sorumluluk faaliyetleri sayısı | 50 | 3 | 3 | 4 | Hedef gerçekleştirilmiştir. | 6 |
| **PG 3.1.2.** Dezavantajlı gruplara yönelik etkinlik sayısı | 50 | 3 | 3 | 4 | Hedef gerçekleştirilmiştir | 6 |
| **Amaç A.4**. Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını artırmak | | | | | | |
| **Hedef H.4.1.** Uluslararası öğrenci, akademik ve idari personel hareketliliğini artırmak | | | | | | |
|  | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Başlangıç Değeri** | **2024**  **Hedef** | **2024**  **Hedef** |  | **2027**  **Hedef** |
| **PG 4.1.1.** Değişim programlarından  yararlanan giden öğrenci ve akademik personel sayısı | 40 | 2 | 2 | 0 | Anlaşmalı kurumları daha fazla artırma ve teşvik edici çalışmalar yapılmaktadır. | 3 |
| **PG 4.1.2.** Değişim programlarından yararlanan gelen öğrenci ve  akademik personel sayısı | 40 | 2 | 2 | 0 |  | 3 |
| **PG 4.1.3.** Uluslararası toplam öğrenci sayısı | 20 | 100 | 100 | 33 |  | 105 |
| **Amaç A.4**. Üniversitemizin uluslararası tanınırlığını artırmak | | | | | | |
| **Hedef H.4.2.** Uluslararası hareketlilik sayısını ve tanınırlığı arttırmak | | | | | | |
|  | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Başlangıç Değeri** | **2024**  **H** | **2024**  **G** |  | **2027**  **Hedef** |
| **PG 4.2.1.** Ortak çalışmalar yapılan yurtdışı öğretim elemanı sayısı | 50 | 5 | 5 | 2 |  | 6 |
| **PG 4.2.2.** Uluslararası akademik  faaliyet sayısı (proje, çalıştay vb. katılım veya düzenleme) | 50 | 2 | 2 | 2 | Hedef gerçekleştirildi | 2 |
| **Amaç A.5**. Kalite kültürünü ve kurumsal kaynakları güçlendirmek | | | | | | |
| **Hedef H.5.1.** Kurum içi memnuniyet düzeyini arttırmak ve paydaş ilişkilerini güçlendirmek | | | | | | |
|  | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Başlangıç Değeri** | **2024**  **H** | **2024**  **G** |  | **2027**  **Hedef** |
| **PG 5.1.1.** Öğrenci memnuniyet düzeyi | 20 | 50 | 55 | - | Anket yeterli sayıda yapılamadı. 2025 yılında iyileştirmeler devam edecektir. | 60 |
| **PG 5.1.2.** Akademik personel memnuniyet düzeyi | 20 | 60 | 60 | - | Anket yeterli sayıda yapılamadı. 2025 yılında iyileştirmeler devam edecektir. | 70 |
| **PG 5.1.3.** İdari personel memnuniyet düzeyi | 20 | 60 | 60 | - | Anket yeterli sayıda yapılamadı. 2025 yılında iyileştirmeler devam edecektir. | 70 |
| **PG 5.1.4.** İç paydaş toplantı/faaliyet sayısı | 20 | 3 | 3 | 5 | Hedef gerçekleştirildi | 4 |
| **PG 5.1.5.** Dış paydaş toplantı/faaliyet sayısı | 20 | 2 | 2 | 3 | Hedef gerçekleştirildi | 4 |
| **Stratejiler** | | | 1. Anket katılımlarına teşvik etmek  2. Anket komisyonunu etkinleştirmek  3. Bölüm bazlı paydaş etkileşimlerini arttırmak. | | | |

\*Amaç ve Hedef sayısına göre arttırılmalıdır.