

**ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ**

**2023 YILI STRATEJİK PLAN İZLEME RAPORU**

**ÇANAKKALE**

**2023 Temmuz**

**İÇİNDEKİLER**

SUNUŞ.................................................................................................................................... 3

AMAÇ 1 .................................................................................................................................. 4

Hedef 1.1 ................................................................................................................................ 4

Hedef 1.2 ................................................................................................................................ 5

Hedef 1.3 ................................................................................................................................ 6

AMAÇ 2 ................................................................................................................................. 7

Hedef 2.1 ................................................................................................................................ 7

Hedef 2.2 ............................................................................................................................... 8

Hedef 2.3 .................................................................................................................................9

Hedef 2.4 .............................................................................................................................. 10

AMAÇ 3 ............................................................................................................................... 11

Hedef 3.1 .............................................................................................................................. 11

Hedef 3.2 .............................................................................................................................. 13

AMAÇ 4 .............................................................................................................................. 14

Hedef 4.1 .............................................................................................................................. 14

Hedef 4.2 .............................................................................................................................. 15

Hedef 4.3 ................................................................................................................................16

Hedef 4.4 ............................................................................................................................... 17

SONUÇ................................................................................................................................... 18

**SUNUŞ**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme” başlıklı 9. Maddesi kapsamında hazırlanan Üniversitemiz 2021-2025 stratejik planı, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptanmış, performansları ölçebilmek amacıyla göstergeler belirlenmiştir.

Plan, beş yıl içerisinde ulaşmayı hedeflendiğimiz amaçlarımız doğrultusunda belirlediğimiz faaliyetlerimizin ve hayata geçirmek istediğimiz projelerin bir yol haritası niteliğindedir. Balkanların en iyi üniversitesi olmak arzusu ile çıktığımız yolda “Araştırma Üniversitesi” olma hedefimizi gerçekleştirmek üzere 4 amaç ve 13 hedef ve bu hedeflerin ölçülebilmesini sağlamak amacıyla 63 adet performans göstergesi belirlenmiştir. Hazırlanan bu rapor ile Stratejik planımızda belirlenen hedeflerin, 2023 yılı ilk altı aylık performans gerçekleşmelerini değerlendirmek ve bu hedeflerin gerçekleşmesini olumlu ve olumsuz yönde etkileyen iç ve dış faktörleri saptamak amaçlanmıştır. Ayrıca yılsonu hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere stratejik plan u

ygulamasına da yön vermesi hedeflenmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda hazırlanan “Stratejik Plan İzleme Raporu” Üniversitemizi daha güçlü hale getireceği inancı ile kamuoyu ile paylaşılmış olup, raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Prof. Dr. Ramazan Cüneyt ERENOĞLU

Rektör

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1** | **AR-GE, Yenilikçilik Faaliyetlerini Geliştirmek** | | | | |
| **H 1.1** | **Akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesini artırmak** | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/ Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme ve Yenilik/ Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması | | | | |
| **Performansı** | %0 | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Proje Koordinasyon Merkezi | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Dönemi (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG1.1.1:** Etki Değeri ilk %50’lik dilime giren (Q1-Q2) makale sayısı | 20 | 250 | 400 | 180 | 0 |
| **PG1.1.2:** En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı | 20 | 25 | 40 | 20 | 0 |
| **PG1.1.3:** SCI, SSCI ve AHCI endeksli makale sayısı | 20 | 500 | 650 | 300 | 0 |
| **PG1.1.4:** SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde atıf sayısı | 20 | 670 | 800 | 320 | 0 |
| **PG1.1.5:** BAP, Tübitak ve AB projelerinden çıkan yayın sayısı | 20 | 265 | 320 | 140 | 0 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler**  Yayınların hakemlik süreçlerinin uzun sürmesi ve ilk 6 aylık sonuçlar olduğu göz önüne alındığında yılsonu itibariyle hedeflenen değere ulaşılması beklenmektedir. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1** | **AR-GE, Yenilikçilik Faaliyetlerini Geliştirmek** | | | | |
| **H1.2** | **Akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesini artırmak** | | | | |
| **Amacın ilgili olduğu Program/ Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme ve Yenilik/ Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme | | | | |
| **Amacın ilişkili olduğu Alt Program Hedefi** | Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması | | | | |
| **Performansı** | %71 | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Dönemi (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG1.2.1:** Merkez Kütüphanedeki e-dergi sayısı | 0 | 107.468 | 120.000 | 46.774 | 0 |
| **PG1.2.2:** Merkez Kütüphanedeki e-kitap sayısı | 20 | 255.475 | 270.000 | 326.589 | 100 |
| **PG1.2.3:** Merkez Kütüphanedeki görme ve işitme engelliler için kaynak sayısı | 20 | 5.470.079 | 5.798.500 | 5.775.206 | 93 |
| **PG1.2.4:** Teknoparkta yer alan dijital içerikli şirket sayısı | 20 | 4 | 12 | 9 | 63 |
| **PG1.2.5:** Dijital ve yenilikçi ulusal ve uluslararası proje sayısı | 20 | 2 | 6 | 12 | 100 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler**  Yılsonunda hedeflere ulaşılacağı tahmin edilmektedir. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1** | **AR-GE, Yenilikçilik Faaliyetlerini Geliştirmek** | | | | |
| **H 1.3** | **Katma değer yaratan bilimsel, girişimci ve yenilikçi çıktıları artırmak** | | | | |
| **Amacın ilgili olduğu Program/ Alt Program Adı** | Araştırma, Geliştirme ve Yenilik/ Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme | | | | |
| **Amacın ilişkili olduğu Alt Program Hedefi** | Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması | | | | |
| **Performansı** | %44 | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Dönemi (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 1.3.1:** Ulusal ve uluslararası patent belge sayısı | 20 | 3 | 12 | 6 | 33 |
| **PG 1.3.2:** Patent, faydalı model, buluş, endüstriyel tasarım belge sayısı | 20 | 1 | 4 | 6 | 100 |
| **PG 1.3.3:** AR-GE'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı (%) | 20 | 3,7 | 4,25 | 2,1 | 0 |
| **PG 1.3.4:** Öğretim elemanlarının sanayi ile yaptığı proje (yenilikçi ürün) sayısı | 20 | 5 | 12 | 11 | 86 |
| **PG 1.3.5:** Öğretim Üyelerinin Teknopark veya Kuluçka Merkezindeki firma sayısı | 20 | 20 | 30 | 3 | 0 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler**  Haziran sonu itibariyle gösterge 2’de hedeflenen değerlere ulaşılmasına karşın Ar-Ge harcamalarının hedeflenen değerden uzak kaldığı görülmektedir. Ödeneklerin yılın 2. yarısında serbest bırakılması; patent, belge sayısının ve öğretim üyelerinin Teknopark ve kuluçka merkezindeki firma sayılarının 2. altı aylık rakamlarının artacağı dolayısı ile hedeflenen değerlere ulaşılacağı beklenmektedir. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2** | **Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak** | | | | |
| **H 2.1** | **Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmek** | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program / Alt Program Adı** | Yükseköğretim / Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitimi | | | | |
| **Amacın ilişkili olduğu Alt Program Hedefi** | Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık mezunlar yetiştirilmesi | | | | |
| **Performansı** | %0 | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Dönemi (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 2.1.1:** Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci sayısı | 30 | 5.000 | 6.500 | 5004 | 0 |
| **PG 2.1.2:** Erasmus, Mevlana, Farabi gibi değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısı | 35 | 189 | 208 | 72 | 0 |
| **PG2.1.3:** Yurtdışı stajlardan faydalanan öğrenci sayısı | 35 | 16 | 23 | 4 | 0 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler**  Programlara yapılan başvuruların az olması ve başvuran kişilerin de yeterli şartları taşımaması nedeni ile hedeflenen sayı yakalanamamıştır. Ancak yılsonunda hedeflerin yakalanması beklenmektedir. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A 2** | **Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak** | | | | |
| **H 2.2** | **Eğitim-öğretim programlarının altyapısını geliştirmek** | | | | |
| **Hedef (H2.2)** | Eğitim-öğretim programlarının altyapısını geliştirmek | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program / Alt Program Adı** | Yükseköğretim / Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitimi | | | | |
| **Performansı** | %47 | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Dönemi (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 2.2.1:** Akredite edilen program sayısı | 20 | 5 | 14 | 10 | 56 |
| **PG 2.2.2:** Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) program sayısı | 20 | 240 | 255 | 240 | 0 |
| **PG 2.2.3:** Uzaktan eğitim merkezi üzerinden verilebilen ders sayısı | 20 | 80 | 170 | 250 | 100 |
| **PG 2.2.4:** Programların ikili iş birliği anlaşma sayısı | 20 | 194 | 197 | 65 | 0 |
| **PG 2.2.5:** 7+1 ve 3+1 sektörde bir dönem programına geçen bölüm sayısı | 20 | 5 | 14 | 12 | 78 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler**  Haziran ayı itibariyle hedeflenen yılsonu değerinin bir tanesine ulaşılmıştır. Yılsonunda hedeflenen değerlerin yakalanacağı tahmin edilmektedir. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2** | **Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak** | | | | |
| **H 2.3** | **Öğretim elemanlarının eğitici ve öğretici niteliklerini geliştirmek** | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program / Alt Program Adı** | Yükseköğretim / Öğretim elemanlarına Sağlanan Burs ve Destekler | | | | |
| **Amacın ilişkili olduğu Alt Program Hedefi** | Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi | | | | |
| **Performansı** | %43 | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Dönemi (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 2.3.1:** Öğretim elemanları için hazırlanan destek eğitim sayısı | 20 | 5 | 14 | 45 | 100 |
| **PG 2.3.2:** Uzaktan Eğitim modeli için hazırlık aşamalarını içeren eğitici seminer sayısı | 20 | 5 | 11 | 6 | 17 |
| **PG 2.3.3:** Araştırma amaçlı yurtdışına giden öğretim elemanı sayısı | 20 | 40 | 70 | 71 | 100 |
| **PG 2.3.4:** Erasmus, Mevlana gibi değişim programlarından faydalanan öğretim elemanı sayısı | 20 | 40 | 45 | 15 | 0 |
| **PG 2.3.5:** TÜBİTAK 2244 Sanayi Programı öğrenci sayısı | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler**  Haziran ayı itibariyle hedeflenene yılsonu değerinin bazılarına ulaşılmıştır. Yılsonunda hedeflenen değerlerin yakalanacağı tahmin edilmektedir. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2** | **Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak** | | | | |
| **H 2.4** | **Öğrencilerin öğrenme istek, kapasite ve memnuniyetlerini geliştirmek** | | | | |
| **Hedef (H2.4)** | Öğrencilerin öğrenme istek, kapasite ve memnuniyetlerini geliştirmek | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program / Alt Program Adı** | Yükseköğretim / Yükseköğretimde öğrenci yaşamı - Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitimi | | | | |
| **Performansı** | %26 | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Dönemi (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 2.4.1:** Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi Projelerine katılan öğrenci sayısı | 20 | 80 | 140 | 52 | 0 |
| **PG 2.4.2** Yabancı dilde eğitim veren program sayısı | 15 | 7 | 10 | 13 | 100 |
| **PG 2.4.3** Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı | 15 | 24 | 21 | 24 | 0 |
| **PG 2.4.4** Yan dal ve çift ana dal program sayısı | 20 | 30 | 33 | 21 | 0 |
| **PG 2.4.5** Uzaktan eğitimde canlı olarak verilen ders sayısı | 15 | 607 | 815 | 11804 | 54 |
| **PG 2.4.6** Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrencilere yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı | 15 | 5 | 10 | 6 | 20 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler**  Yılsonunda hedeflenen değerlerin yakalanması için gerekli çalışmalar yapılacaktadır. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A3** | **Toplum ve Çevre Yararına Hizmetleri Geliştirmek** | | | | |
| **H 3.1** | **Topluma yönelik hizmetlerin niceliği ve kalitesini geliştirmek** | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program / Alt Program Adı** | Tedavi Edici Sağlık/ Tedavi Hizmetleri  Hayat Boyu Öğrenme/ Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri | | | | |
| **Amacın ilişkili olduğu Alt Program Hedefi** | -Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması  -Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör  ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması | | | | |
| **Performansı** | %100 | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi | | | | |
| Sürekli Eğitim Merkezi | | | | |
| Uzaktan Eğitim Merkezi | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Dönemi (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 3.1.1** Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı | 25 | 11 | 35 | 285 | 100 |
| **PG 3.1.2** Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı | 25 | 2 | 8 | 83 | 14 |
| **PG 3.1.3** Sağlık hizmetlerinden faydalanan hasta sayısı | 25 | 145.000 | 170000 | 325.000 | 100 |
| **PG 3.1.4** Sağlık hizmeti sunan hekim sayısı | 25 | 350 | 440 | 532 | 100 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler**  Haziran ayı itibariyle hedeflenen yılsonu değerinin çoğuna ulaşılmıştır. Yılsonunda hedeflenen değerlerin yakalanacağı tahmin edilmektedir. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A3** | **Toplum ve Çevre Yararına Hizmetleri Geliştirmek** | | | | |
| **H 3.2** | **Çevre yararına sürdürülebilir proje ve uygulamalar geliştirmek** | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program / Alt Program Adı** | Hayat Boyu Öğrenme/ Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması | | | | |
| **Performansı** | %40 | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Yapı İşleri Daire Başkanlığı | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Dönemi (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 3.2.1** Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısı/ belge sayısı | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **PG 3.2.2 Ç**evrecilik alanında yapılan proje ve hizmetlerden alınan ödül sayısı/ belge sayısı | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **PG 3.2.3** Rüzgar tribünü gücü (MW) | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **PG 3.2.4** Güneş paneli gücü (MW) | 15 | 0 | 1 | 100 | 100 |
| **PG 3.2.5** Engelsiz Üniversite bayrak ödülleri sayısı | 20 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler**  Haziran ayı itibariyle hedeflenen yılsonu değerlerin bazılarına ulaşılmıştır. Yılsonunda hedeflenen değerlerin yakalanacağı tahmin edilmektedir. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A4** | **Kurum Tanınırlığını Geliştirmek ve Kurumsallaşmayı Kuvvetlendirmek** | | | | |
| **H 4.1** | **Kurumsal görünürlüğü artırmak** | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program / Alt Program Adı** | Yönetim ve Destek / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler | | | | |
| **Amacın ilişkili olduğu Alt Program Hedefi** | - | | | | |
| **Performansı** | % 53 | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Genel Sekreterlik | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Dönemi (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 4.1.1** Üniversitenin dünya akademik başarı sırası | 20 | 1.700 | 1.600 | 2.024 | 0 |
| **PG 4.1.2** YÖK, TÜBA ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **PG 4.1.3** Medyada yer alan kurumsal haber sayısı | 10 | 3.800 | 4.400 | 4.750 | 100 |
| **PG 4.1.4** Üniversite Birlikleri faaliyet sayısı | 10 | 1 | 25 | 8 | 29 |
| **PG 4.1.5** Üniversite markalı ürün sayısı | 20 | 63 | 93 | 93 | 100 |
| **PG 4.1.6** Teknoparkta Ticarileşen ürün sayısı | 20 | 11 | 25 | 49 | 100 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler**  Haziran ayı itibariyle hedeflenen yılsonu değerinin çoğuna ulaşılmıştır. Yılsonunda hedeflenen değerlerin yakalanacağı tahmin edilmektedir. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A4** | **Kurum Tanınırlığını Geliştirmek ve Kurumsallaşmayı Kuvvetlendirmek** | | | | |
| **H 4.2** | **Bilimsel çıktılara erişilebilirliği artırmak** | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program / Alt Program Adı** | Yönetim ve Destek / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler | | | | |
| **Performansı** | %50 | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Dönemi (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 4.2.1** Üniversite adresli bilimsel makalelerin açık erişim yüzdesi | 20 | 42 | 60 | 55 | 72 |
| **PG 4.2.2** Merkezi kütüphanedeki basılı materyalin dijital materyale oranı | 20 | 14 | 11 | 14 | 0 |
| **PG 4.2.3** Tezlerin açık erişim yüzdesi | 20 | 75 | 90 | 100 | 100 |
| **PG 4.2.4** Bilgi İşlemdeki sunucu sayısı | 10 | 21 | 20 | 3 | 100 |
| **PG 4.2.5** Bilgi İşlemdeki yazılım sayısı | 20 | 13 | 58 | 25 | 27 |
| **PG 4.2.6** Yerleşkelerde internet bağlantı hızları (Megabit) | 10 | 3030 | 4930 | 3000 | 0 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler**  Haziran ayı itibariyle hedeflenen yılsonu değerinin çoğuna ulaşılmıştır. Yılsonunda hedeflenen değerlerin yakalanacağı tahmin edilmektedir. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A4** | **Kurum Tanınırlığını Geliştirmek ve Kurumsallaşmayı Kuvvetlendirmek** | | | | |
| **H 4.3** | **Kurum kültürünü korumak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak** | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program / Alt Program Adı** | Yönetim ve Destek / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler | | | | |
| **Performansı** | % 32 | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Genel Sekreterlik | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Dönemi (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 4.3.1** ÇOMÜ tanıtım materyal çeşit sayısı | 25 | 50 | 57 | 178 | 100 |
| **PG 4.3.2** ÇOMÜ günleri etkinlik sayısı | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **PG 4.3.3** Yurtdışı ve yurtiçi tanıtım etkinlik sayısı | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| **PG 4.3.4** Mezunlar Ofisi aracılığıyla iletişim kurulan mezun sayısı | 25 | 150 | 500 | 240 | 26 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler**  Haziran ayı itibariyle hedeflenene yılsonu değerlerden sadece bir tanesine ulaşılmıştır. Hedeflere ulaşabilmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A4** | **Kurum Tanınırlığını Geliştirmek ve Kurumsallaşmayı Kuvvetlendirmek** | | | | |
| **H 4.4** | **Kurum içi memnuniyet, iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi** | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program / Alt Program Adı** | Yönetim ve Destek / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler | | | | |
| **Performansı** | % 85 | | | | |
| **Sorumlu Birim** | Kalite Güvence Ofisi | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (%)** | **Plan Dönemi Başlangıç Dönemi (A)** | **İzleme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B) (2023)** | **İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C) (2023)** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
| **PG 4.4.1** Akademik ve idari personelin kurum kültüründen memnuniyet düzeyi | 20 | 70 | 85 | 75 | 33 |
| **PG 4.4.2** Öğrencilerin kurum kültüründen memnuniyet düzeyi | 20 | 0 | 85 | 80 | 94 |
| **PG 4.4.3** İç paydaşlarla yapılan toplantı sayısı | 20 | 4 | 10 | 110 | 100 |
| **PG 4.4.4** Dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı | 20 | 2 | 5 | 125 | 100 |
| **PG 4.4.5** Sosyal ve kültürel etkinlik sayısı | 20 | 10 | 20 | 226 | 100 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler**  Haziran ayı itibariyle hedeflenen yılsonu değerinin çoğuna ulaşılmıştır. Yılsonunda hedeflenen değerlerin yakalanacağı tahmin edilmektedir. | | | | | |

**SONUÇ**

Stratejik Plan İzleme Raporu Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından birimlerimizden gelen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Buna göre;

**Amaç 1**

“**AR-GE, Yenilikçilik Faaliyetlerini Geliştirmek**” amacı altında, 3 adet hedef ve toplamda 15 adet performans göstergesi mevcuttur.

Amaç 1’in ilk hedefi olan “**Akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesini artırmak”** başlığı altındaki göstergelerin toplam performansı değerlendirildiğinde; etki değeri yüksek makale ve yayın sayılarının ilk altı ay için yılsonu tahmini değerlerinin yaklaşık yarısı kadar olduğu dolayısı ile yılsonunda hedeflenen değerlere ulaşılabileceği değerlendirilmektedir.

“**Araştırma ve Yenilikçilik ile ilgili altyapı ve olanakları geliştirmek”** başlıklıikinci hedefte Kütüphane Daire Başkanlığının yaptığı anlaşmalar ile dijital ortamdaki kaynak sayısına yılsonu beklentisi yönünde katkı yapmıştır. Yeterli sayıda başvuru olması halinde de Teknopark bünyesindeki projelerin sayısının yılsonu itibariyle artması hedeflenmektedir.

**“Katma değer yaratan bilimsel, girişimci ve yenilikçi çıktıları artırmak”** başlıklı üçüncü hedefinin performansındaki gözlemlenen düşüşün nedeni; Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım vb. belgelerin alınmasına ilişkin prosedürlerin Üniversitemiz dışında gerçekleşmesi ve zaman alması olarak gösterilebilir. Yılsonu itibariyle tahmini gösterge değerlerine ulaşılması beklense de aynı risklerin devam etmesi hedeflerden sapmalara neden olması muhtemeldir. Ayrıca; Ar-Ge bütçelerinin yılsonu itibariyle kullanıma açılması sebebiyle ikinci altı aylık uygulama sonuçlarının daha yükselerek yılsonu hedefinin yakalanacağı tahmin edilmektedir.

Amaç 1’in performans göstergelerine ilişkin ilk altı aylık izleme döneminde belli oranda ulaşıldığı ve yılsonunda da hedeflenen rakamlara ulaşılacağı öngörülmektedir.

**Amaç 2**

“**Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak**” amacı altında, 4 adet hedef ve toplamda 19 adet performans göstergesi mevcuttur.

Amaç 2’nin ilk hedefi olan **“Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmek”** başlığı altında yer alan yurtdışı staj, Erasmus, Mevlana vb. değişim programların durdurulması/ sayının azaltılması nedeniyle performansı düşük çıkmaktadır.

**“Eğitim-öğretim programlarının altyapısını geliştirmek”**  başlıklı ikinci hedefin yılsonu değerlerinin çoğuna ulaşılmıştır. Akredite edilen program sayısı ve programların ikili işbirliği anlaşma sayısının da yüksek oranda yakalanması ile birlikte yılsonunda hedeflenen değerlerin çoğunlukla geçileceği tahmin edilmektedir.

**“Öğretim elemanlarının eğitici ve öğretici niteliklerini geliştirmek”** başlıklı üçüncü hedefte, araştırma amaçlı ve Erasmus, Mevlana vb. programlar kapsamında yurt dışına giden öğretim elemanlarının yurtdışı hareketliliklerinin az olması nedeniyle düşük çıkmıştır. Yılsonu itibariyle hedeflerin çoğuna ulaşılmasına çalışılacaktır.

**“Öğrencilerin öğrenme istek, kapasite ve memnuniyetlerini geliştirmek”** başlıklı son hedefte kariyer merkezi çalışmaları kapsamında öğrencilere yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayılarının yılsonuna kadar artırılacağı öngörülmektedir

**Amaç 3**

“**Toplum ve Çevre Yararına Hizmetleri Geliştirmek”** amacı altında 2 adet hedef ve toplamda 9 adet performans göstergesi bulunmaktadır.

**“Topluma yönelik hizmetlerin niceliği ve kalitesini geliştirmek”** başlıklı ilk hedefte Sürekli Eğitim Merkezi aracılığıyla verilen mesleki eğitime yönelik faaliyetlerin sayısındaki artış ve Dezavantajlı gruplara yönelik Üniversitemiz birimlerince yapılan faaliyet sayılarının geçen yıllara göre artmış olması etkilidir.

**“Çevre yararına sürdürülebilir proje ve uygulamalar geliştirmek”** başlıklı ikinci hedefin performansında ise; ilgili faaliyetlerde çoğunlukla 2023 sonrası için hedef belirlenmesi nedeniyle artış kaydedilememiştir. Yine Rüzgâr tribününün ihalesine mevcut ekonomik konjonktürde ödenek tahsis edilmemesi sebebiyle başlanamamıştır.

Amaç 3’e ait performans göstergelerine ilk altı aylık izleme döneminde bazı hedeflere ulaşıldığı ve yılsonunda da değerlerin üstüne çıkılacağı tahmin edilmektedir.

**Amaç 4**

“**Kurum Tanınırlığını Geliştirmek ve Kurumsallaşmayı Kuvvetlendirmek”** amacı altında 4 adet hedef ve toplamda 16 adet performans göstergesi bulunmaktadır.

**“Kurumsal görünürlüğü artırmak”** başlıklı ilk hedefte Üniversitemizin medyada sık sık yer alması ve yapılan haber sayısındaki artış ve Üniversitemiz markalı ürün sayısındaki artışın hedef performansını artırmıştır.

**“Bilimsel çıktılara erişilebilirliği artırmak”** başlıklı hedefte yer alan, Bilgi İşlem Daire Başkanlığındaki yazılım sayısı ve tezlerin açık erişim yüzdesinin yılsonu hedeflenen değerlere yakın çıkması ile birlikte yıl sonunda hedeflerin yakalanacağı ön görülmektedir.

**“Kurum kültürünü korumak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak”** hedefi altındayer alan tanıtım materyal sayısında yılsonunda hedeflenen değerlere ulaşılmıştır.

**“Kurum içi memnuniyet, iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi”**  Yılsonunda memnuniyet düzeyinin artacağı tahmin edilmektedir. Aynı zamanda iç ve dış paydaş toplantıları hedeflenen değerin çok üzerinde elde edilmiş ve toplantıların devam etmesi de planlanmaktadır.

Amaç 4’e ait performans göstergelerine ilk altı aylık izleme döneminde ağırlıklı olarak ilk 6 aylık hedeflere ulaşıldığı ve yılsonunda belirlenen değerlerin üstüne çıkılacağı tahmin edilmektedir.