

**ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ**

**2021-2025 STRATEJİK PLANI**

**2023 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Çanakkale**

**2024**

**SUNUŞ**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme” başlıklı 9. Maddesi kapsamında hazırlanan Üniversitemiz 2021-2025 stratejik planı, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptanmış, performansları ölçebilmek amacıyla göstergeler belirlenmiştir.

Plan, beş yıl içerisinde ulaşmayı hedeflendiğimiz amaçlarımız doğrultusunda belirlediğimiz faaliyetlerimizin ve hayata geçirmek istediğimiz projelerin bir yol haritası niteliğindedir. Balkanların en iyi üniversitesi olmak arzusu ile çıktığımız yolda “Araştırma Üniversitesi” olma hedefimizi gerçekleştirmek üzere 4 amaç ve 13 hedef ve bu hedeflerin ölçülebilmesini sağlamak amacıyla 63 adet performans göstergesi belirlenmiştir. Hazırlanan bu rapor ile Stratejik planımızda belirlenen hedeflerin, 2023 yılı ilk altı aylık performans gerçekleşmelerini değerlendirmek ve bu hedeflerin gerçekleşmesini olumlu ve olumsuz yönde etkileyen iç ve dış faktörleri saptamak amaçlanmıştır. Ayrıca yılsonu hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere stratejik plan uygulamasına da yön vermesi hedeflenmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda hazırlanan “2021- 2025 Stratejik Plan Değerlendirme Raporu” Üniversitemizi daha güçlü hale getireceği inancı ile kamuoyu ile paylaşılmış olup, raporun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.

**Prof. Dr. Ramazan Cüneyt ERENOĞLU**

**Rektör**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç (A1) | AR-GE, Yenilikçilik Faaliyetlerini Geliştirmek | | | | |
| Hedef (H1.1) | Akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesini artırmak | | | | |
| Performansı | **(0 X 0,2) + ( 0 X 0,2) + (75 X 0,2) + (100 X 0,2) + ( 0 X 0,2) = % 46** | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın  Nedeni\* | Uluslararası indeksi dergilerde hakem değerlendirme süreçlerinin uzun sürmesi ve akademik personelin uluslararası yayın hazırlama noktasında yeteri kadar teşvik edilememesi | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | Akademik personelin uluslararası yayın hazırlama noktasında daha fazla teşvik edici uygulamalar yapılması | | | | |
| Sorumlu Birim | ÇOBİLTUM\* | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 1.1.1 Etki Değeri ilk %50’lik dilime giren (Q1-Q2) makale sayısı | 20 | 250 | 400 | **310** | **40** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | 2023 yılından itibaren iç ve dış çevrede bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Bahar dönemi deprem felaketinden dolayı uzaktan eğitime geçilmiş, Haziran ayından itibaren de üst yönetici değişmiştir. | | | | |
| Etkililik | 2023 yılsonu itibariyle hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. Yıl içinde gerçekleştirilen yayın sayısı hakemlik süreçlerinin uzun sürmesinden ve çeşitli diğer nedenlerden dolayı beklenen hedef gerçekleştirilememiştir. Performans göstergesinde hedeflenen değerler bu durum dikkate alınarak güncellenebilir. İlgili performans göstergesinin izlenmesi ile On Birinci Kalkınma Planında yer alan 561.8. Maddesine olumlu yönde katkı sağlanmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Maliyet güncellemeleri düşünülebilir. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde bazı hedef ve göstergeler ulaşılabilir olmadığından plan yenilenmiştir. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 1.1.2 En yüksek %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı | 20 | 25 | 40 | **42** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | 2023 yılından itibaren iç ve dış çevrede bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Bahar dönemi deprem felaketinden dolayı uzaktan eğitime geçilmiş, Haziran ayından itibaren de üst yönetici değişmiştir. | | | | |
| Etkililik | Yıl sonu itibariyle hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. İlgili performans göstergesinin izlenmesi ile On Birinci Kalkınma Planında yer alan 561.8. Maddesine olumlu yönde katkı sağlanmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 1.1.3 SCI, SSCI ve AHCI endeksli makale sayısı | 20 | 500 | 675 | **585** | **49** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Yıl sonu itibariyle hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. Gerçekleştirilen yayın sayısı hakemlik süreçlerinin uzun sürmesinden ve diğer nedenlerden dolayı hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. Performans göstergesinde hedeflenen değerler bu durum dikkate alınarak güncellenebilir. İlgili performans göstergesinin izlenmesi ile On Birinci Kalkınma Planında yer alan 561.8. Maddesine olumlu yönde katkı sağlanmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Maliyet güncellemeleri düşünülebilir. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde bazı hedef ve göstergeler ulaşılabilir olmadığından plan yenilenmiştir. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 1.1.4 SCI, SSCI ve AHCI endeksli dergilerde atıf sayısı | 20 | 670 | 800 | **686** | **12** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Yıl sonu itibariyle hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. Performans göstergesinde hedeflenen değerler bu durum dikkate alınarak güncellenebilir. İlgili performans göstergesinin izlenmesi ile On Birinci Kalkınma Planında yer alan 561.8. Maddesine olumlu yönde katkı sağlanmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 1.1.5 BAP, Tübitak ve AB projelerinden çıkan yayın sayısı | 20 | 265 | 320 | **280** | **27** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Yıl sonu itibariyle hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. Performans göstergesinde hedeflenen değerler bu durum dikkate alınarak güncellenebilir. | | | | |
| Etkinlik | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmadı. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından en önemli riskler sosyoekonomik kısıtlamalar bulunmamaktadır.. | | | | |

\*Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörlüğü kapatılarak ÇOBİLTUM’a devredilmiştir.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç (A1) | AR-GE, Yenilikçilik Faaliyetlerini Geliştirmek | | | | |
| Hedef (H1.2) | Araştırma ve yenilikçilik ile ilgili alt yapı ve olanakları geliştirmek | | | | |
| Performansı | **(100 X 0,2) + (100 X 0,2) + (100 X 0,2) + (100 X 0,2) + ( 100 X 0,2) = % 71** | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın  Nedeni\* | Yılsonu için belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | Yıl içinde artan maliyetler risk teşkil etmektedir. | | | | |
| Sorumlu Birim | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 1.2.1 Merkez Kütüphanedeki e-dergi sayısı | 20 | 107.468 | 120.000 | **46.774** | **0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Performans göstergesini bütçe kaynaklarının yetersizliği engellemiştir. | | | | |
| Etkililik | Performans göstergesinde bütçe yetersizliği nedeniyle sapma gerçekleşmiştir. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesinde, hedefe erişim sağlanamamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergesinde her geçen yıl bütçe ödeneğinde gerçekleşecek artış, hedefe daha kolay ulaşılmasında ve aşılmasında etkili olacaktır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 1.2.2 Merkez Kütüphanedeki e-kitap sayısı | 20 | 255.475 | 270.000 | **326.589** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Performans göstergesini etkileyecek iç ve dış bir engel bulunmamaktadır. | | | | |
| Etkililik | Performans göstergesinde herhangi bir sapma gerçekleşmemiştir. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesinde, yeterli bütçe ödeneği sağlanması nedeniyle hedef aşılmıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergesinde her geçen yıl bütçe ödeneğinde gerçekleşecek artış, hedefe daha kolay ulaşılmasında ve aşılmasında etkili olacaktır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 1.2.3 Merkez Kütüphanedeki görme ve işitme engelliler için kaynak sayısı | 20 | 5.470.079 | 5.798.500 | **5.775.206** | **93** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Performans göstergesini etkileyecek iç ve dış bir engel bulunmamaktadır. | | | | |
| Etkililik | Performans göstergesinde herhangi düşük oranda bir sapma gerçekleşmiştir. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesinde hedef yakalanamaıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergesinde her geçen yıl bütçe ödeneğinde gerçekleşecek artış, hedefe daha kolay ulaşılmasında ve aşılmasında etkili olacaktır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 1.2.4 Teknoparkta yer alan dijital içerikli şirket sayısı | 20 | 4 | 12 | **9** | **63** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Değerlendirme döneminde hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | |
| Etkililik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. Yeterli düzeyde başvuruda bulunulmamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 1.2.5 Dijital ve yenilikçi ulusal ve uluslararası proje sayısı | 20 | 2 | 6 | **24** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Performans göstergesini etkileyecek iç ve dış bir engel bulunmamaktadır. | | | | |
| Etkililik | Hedeflere ulaşılmış ve hedef aşılmıştır | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. | | | | |
| Amaç (A1) | AR-GE, Yenilikçilik Faaliyetlerini Geliştirmek | | | | |
| Hedef (H1.3) | Katma değer yaratan bilimsel, girişimci ve yenilikçi çıktıları artırmak | | | | |
| Performansı | **(100 X 0,2) + (100X 0,2) + (0 X 0,2) + (50 X 0,2) + ( 0 X 0,2) = % 73** | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın  Nedeni\* | 2023 başlangıç bütçesinin enflasyon nedeniyle beklenenin çok üzerinde olması ve bütçe içerisindeki personel giderlerinin payının yüksek olması | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | Diğer üniversiteler ve kamu idareleriyle işbirliği gerçekleştirilerek bütçe dışı gelirlerin ve Ar-Ge’ye harcanan tutar artırılmalıdır | | | | |
| Sorumlu Birim | **ÇOBİLTUM** | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 1.3.1 Ulusal ve uluslararası patent belge sayısı | 20 | 3 | 12 | **7** | **44** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Patent değerlendirme süreçlerinin uzun olması sebebiyle hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | |
| Etkililik | Performans göstergesinde beklenen hedef gerçekleşmemiştir. | | | | |
| Etkinlik | Maliyetlerde önemli bir artış görülmüştür. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergesinde her geçen yıl bütçe ödeneğinde gerçekleşecek artış, hedefe daha kolay ulaşılmasında ve aşılmasında etkili olacaktır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 1.3.2 Patent, faydalı model, buluş, endüstriyel tasarım belge sayısı | 20 | 1 | 4 | **7** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Performans göstergesini etkileyecek iç ve dış bir engel bulunmamaktadır. | | | | |
| Etkililik | Yılsonu Performans hedefi yakalanmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Maliyetlerde önemli bir artış görülmüştür. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergesinde her geçen yıl bütçe ödeneğinde gerçekleşecek artış, hedefe daha kolay ulaşılmasında ve aşılmasında etkili olacaktır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 1.3.3 AR-GE'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı (%) | 20 | 3,7 | 4,25 | **4,25** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Performans göstergesini etkileyecek iç ve dış bir engel bulunmamaktadır. | | | | |
| Etkililik | Yılsonu Performans hedefi yakalanmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Maliyetlerde herhangi bir artış gerçekleşmemiştir. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergesinde her geçen yıl bütçe ödeneğinde gerçekleşecek artış, hedefe daha kolay ulaşılmasında ve aşılmasında etkili olacaktır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 1.3.4 Öğretim elemanlarının sanayi ile yaptığı proje (yenilikçi ürün) sayısı | 20 | 5 | 12 | **26** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Performans göstergesini etkileyecek iç ve dış bir engel bulunmamaktadır. | | | | |
| Etkililik | Yılsonu Performans hedefi yakalanmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Maliyetlerde önemli bir artış görülmüştür. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 1.3.5 Öğretim Üyelerinin Teknopark veya Kuluçka Merkezindeki firma sayısı | 20 | 20 | 30 | **22** | **20** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | |
| Etkililik | Öğretim üyelerince yeterli başvuru sağlanamaması sebebiyle beklenen değere erişim sağlanamamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç (A2) | Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak | | | | |
| Hedef (H2.1) | Eğitim-öğretim faaliyetlerini geliştirmek | | | | |
| Performansı | **(39 X 0,3) + (0 X 0,35) + (100 X 0,35) = % 47** | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın  Nedeni\* | Hedef büyük çoğunlukla yakalanmış olsa da Pandemi nedeni ile yaşanan öğrenci değişikliği programlarında yaşanan kısıtlamalar hedeften sapmaya neden olmuştur. | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | Pandemi dönemine ilişkin kısıtlamaların birçok ülkede gevşetilmesi/ kaldırılması ile birlikte hedefin tekrar yakalanacağı düşünülmektedir. Bu nedenle herhangi bir önlem almaya gerek duyulmamaktadır. | | | | |
| Sorumlu Birim | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.1.1 Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci sayısı | 30 | 5000 | 6500 | **5591** | **39** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Hem başvuru sayısı yetersiz kalmış hem de başvuran öğrenciler yeterlilik kriterlerini sağlayamamıştır. | | | | |
| Etkililik | Başlangıç değerine göre artış kaydedilse de hedeflenen yılsonu değerine ulaşılamamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.1.2 Erasmus, Mevlana, Farabi gibi değişim programlarından faydalanan öğrenci sayısı | 35 | 189 | 208 | **126** | **0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Hedeflenen değerlere erişim sağlanamamıştır. | | | | |
| Etkililik | Pandemi nedeniyle değişim programları kontenjanları düşürülmüştür bu nedenle hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. Mevlana ve Farabi değişim programları aktif olmaması sebebiyle değer yakalanamamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.1.3 Yurtdışı stajlardan faydalanan öğrenci sayısı | 35 | 16 | 23 | **41** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Hedeflenen değere ulaşılmıştır. | | | | |
| Etkililik | Hedefe ulaşıldığı için herhangi bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç (A2) | Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak | | | | |
| Hedef (H2.2) | Eğitim-öğretim programlarının altyapısını geliştirmek | | | | |
| Performansı | **(33 X 0,2) + (0 X 0,2) + (100 X 0,2) + (0 X 0,2) + (100 X 0,2) = %68** | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın  Nedeni\* | Üniversitemizce yapılan yeni bölüm açma teklifleri YÖK’te kabul görmemiştir. Şirketlerle işbirliği süreçleri başlatılmış ancak süreç tamamlanamamıştır. | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sorumlu Birim | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.2.1 Akredite edilen program sayısı | 20 | 5 | 14 | **15** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Hedeflenen değere ulaşılmıştır. | | | | |
| Etkililik | Hedefe ulaşıldığı için herhangi bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| Etkinlik | Maliyetlerle herhangi bir ihtiyaç doğmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.2.2 Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) program sayısı | 20 | 240 | 255 | **249** | **60** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Üniversitemizce yapılan teklifler YÖK’te kabul görmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Dönemler itibariyle program sayıları değişmektedir. Geçen yıla göre program sayısında artış olsa da hedeflenen değere ulaşılamamıştır. Gösterge değerlerinde güncellemeye ihtiyaç yoktur. | | | | |
| Etkinlik | Maliyetlerle herhangi bir ihtiyaç doğmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.2.3 Uzaktan eğitim merkezi üzerinden verilebilen ders sayısı | 20 | 80 | 170 | **333** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Hedeflenen değere ulaşılmıştır. | | | | |
| Etkililik | Hedefe ulaşıldığı için herhangi bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| Etkinlik | Maliyetlerle herhangi bir ihtiyaç doğmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.2.4 Programların ikili iş birliği anlaşma sayısı | 20 | 194 | 197 | **147** | **0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | 2023 yılından itibaren iç ve dış çevrede bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Bahar dönemi deprem felaketinden dolayı uzaktan eğitime geçilmiş, Haziran ayından itibaren de üst yönetici değişmiştir. | | | | |
| Etkililik | 2021-2027 Erasmus Dönemi başlangıcı olması sebebiyle geçmişte yapılan tüm anlaşmalar tamamlanmış ve yeni anlaşmalar yapılması gerekmiştir. Yılsonu itibari ile anlaşmalar yenilenmiştir. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.2.5 7+1 ve 3+1 sektörde bir dönem programına geçen bölüm sayısı | 20 | 5 | 14 | **12** | **78** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç (A2) | Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak | | | | |
| Hedef (H2.3) | Öğretim elemanlarının eğitici ve öğretici niteliklerini geliştirmek | | | | |
| Performansı | **(100 X 0,2) + (100 X 0,2) + (40 X 0,2) + (0 X 0,2) + (0 X 20) = % 47** | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın  Nedeni\* | Genel olarak hedeflere yaklaşılmıştır ancak bazı değerlerde beklenen sayıya ulaşılamamıştır. | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | Hedeflerin tekrar yakalanacağı düşünüldüğünden herhangi bir tedbir öngörülmemiştir. | | | | |
| Sorumlu Birim | ÇOBİLTUM | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.3.1 Öğretim elemanları için hazırlanan destek eğitim sayısı | 20 | 5 | 14 | **46** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.3.2 Uzaktan Eğitim modeli için hazırlık aşamalarını içeren eğitici seminer sayısı | 20 | 5 | 11 | **7** | **33** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Yeni uzaktan eğitim programı açılmadığı için hedefe ulaşılamamıştır. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.3.3 Araştırma amaçlı yurtdışına giden öğretim elemanı sayısı | 20 | 40 | 70 | **135** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.3.4 Erasmus, Mevlana gibi değişim programlarından faydalanan öğretim elemanı sayısı | 20 | 40 | 45 | **32** | **0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Verilen bütçeye göre limitler kullanılmış ancak hedefe erişimde yetersiz kalmıştır. | | | | |
| Etkililik | Dış İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan Erasmus Projeleri yıllara sari bir şekilde yürütülmektedir. Dolayısıyla Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tabi tutulduğumuz tüm performans kriterleri takvim yılı bazında değil proje dönemleri bazında gerçekleşmektedir. Söz konusu projelerin planlamaları ve yürütülmesi de yıllara sari bir şekilde ilerlemektedir. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.3.5 TÜBİTAK 2244 Sanayi Programı öğrenci sayısı | 20 | 0 | 3 | **0** | **0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Söz konusu sanayi programı henüz başlamamıştır. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç (A2) | Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak | | | | |
| Hedef (H2.4) | Öğrencilerin öğrenme istek, kapasite ve memnuniyetlerini geliştirmek | | | | |
| Performansı | **(0 X 0,2) + (100 X 0,15) + (0 X 0,15) + (0 X 0,2) + (100 X 0,15) + (0 X 0,15) = % 71** | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın  Nedeni\* | -Teknopark ve TTO projelerine katılan öğrencilerin yeterli sayıda olmaması  -Öğrencilerin zorunlu olmayan online derslere yeterli katılım sağlamamaları | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | - Teknopark ve TTO projelerine öğrenci katılımın sağlanması için teşviklerin artırılması  - Öğrencilere ulaşabilecek faaliyetlerin çeşitlendirilmesi  -Kariyer Merkezinde görev alan personelin iş yükünün azaltılması | | | | |
| Sorumlu Birim | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.4.1 Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi Projelerine katılan öğrenci sayısı | 20 | 80 | 140 | **115** | **58** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Öğrenciler tarafından Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi Projelerine yeterli talep oluşmamıştır. | | | | |
| Etkililik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılamamıştır. Bu sebeple hedeflenen değerde güncelleme yapılabilir. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.4.2 Yabancı dilde eğitim veren program sayısı | 15 | 7 | 10 | **13** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.4.3 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı | 15 | 24 | 21 | 24 | 0 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.4.4 Yan dal ve çift ana dal program sayısı | 20 | 30 | 33 | **37** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.4.5 Uzaktan eğitimde canlı olarak verilen ders sayısı | 15 | 607 | 815 | **22206** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Deprem nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği için değer aşılmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 2.4.6 Kariyer Merkezi çalışmaları kapsamında öğrencilere yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı | 15 | 5 | 10 | **8** | **60** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Uzaktan eğitime geçildiği için değer hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç (A3) | Toplum ve Çevre Yararına Hizmetleri Geliştirmek | | | | |
| Hedef (H3.1) | Topluma yönelik hizmetlerin niceliği ve kalitesini geliştirmek | | | | |
| Performansı | **(100 X 25) + (100 X 25) + (100 X 25) + (100 X 25) = % 100** | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın  Nedeni\* | **Belirlenen hedefler yakalanmıştır.** | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | **Herhangi bir tedbir uygulamaya gerek yoktur.** | | | | |
| Sorumlu Birim | **-Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi**  **-Sürekli Eğitim Merkezi**  **-Uzaktan Eğitim Merkezi** | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 3.1.1 Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı | 25 | 11 | 35 | **428** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılmıştır. Sürekli Eğitim Merkezinin eğitim sayılarındaki hızlı artış yıllar itibariyle göstergelerde güncelleme düşünülebilir. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 3.1.2 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı | 25 | 2 | 8 | **118** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılmıştır. Güncelleme düşünülebilir. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 3.1.3 Sağlık hizmetlerinden faydalanan hasta sayısı | 25 | 145.000 | 170000 | **631.747** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılmıştır. Güncelleme düşünülebilir. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 3.1.4 Sağlık hizmeti sunan hekim sayısı | 25 | 350 | 440 | **532** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç (A3) | Toplum ve Çevre Yararına Hizmetleri Geliştirmek | | | | |
| Hedef (H3.2) | Çevre yararına sürdürülebilir proje ve uygulamalar geliştirmek | | | | |
| Performansı | **(0 X 0,2) + (0 X 0,2) + (0 X 0,15) + (10 X 0,15) + (0 X 0,2) = % 40** | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın  Nedeni\* | **Çevrecilik alanında çalışmaların yapılamamış olması** | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | **Gerekli planlamaların yapılması**  **Ayrılan ödeneklerin artırılması** | | | | |
| Sorumlu Birim | **Yapı İşleri Daire Başkanlığı** | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 3.2.1 Sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında alınan ödül sayısı/ belge sayısı | 20 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Ödül başvurusu için yeterli kriter sağlanamamış olup kurulan yeni koordinatörlük ile çalışmalar devam etmektedir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. Ancak maliyetler güncellenebilir. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 3.2.2 Çevrecilik alanında yapılan proje ve hizmetlerden alınan ödül sayısı/ belge sayısı | 20 | 1 | 1 | **0** | **0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Yılsonu hedeflenen değere ulaşılamamıştır. İlgili kurum ve kuruluşlarla planlanan işbirlikleri gerçekleştirilememiştir. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 3.2.3 Rüzgar tribünü gücü (MW) | 15 | 0 | 1 | **0** | **0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | İç ve dış çevrede herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Yeterli bütçe verilmediği için performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı. Yıllar itibariyle gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncelleme ihtiyacı söz konusudur. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken yapım maliyetlerinde döviz kuruna bağlı olarak maliyet artışı meydana gelmiştir. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde bir risk öngörülmemekle birlikte yeterli ödenek gelmesi durumunda performans göstergeleri gerçekleştirilebilir. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 3.2.4 Güneş paneli gücü (MW) | 15 | 0 | 1 | **100** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | İç ve dış çevrede herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir | | | | |
| Etkililik | Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. Tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı. | | | | |
| Etkinlik | Öngörülemeyen maliyet ortaya çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde bir risk öngörülmemektedir. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 3.2.5 Engelsiz Üniversite bayrak ödülleri sayısı | 20 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Belirlenen hedefe ulaşılmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç (A4) | Kurum Tanınırlığını Geliştirmek ve Kurumsallaşmayı Kuvvetlendirmek | | | | |
| Hedef (H4.1) | Kurumsal görünürlüğü artırmak | | | | |
| Performansı | **(0 X 0,2) + (0 X 0,2) + (100 X 0,1) + (28 X 0,1) + (100 X 0,2) + (100 X 0,2) = % 53** | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın  Nedeni\* | **Hedef büyük çoğunlukla yakalansa da Üniversitemiz dünya akademik başarı sıralamasında hedeflenen değeri yakalayamamıştır.** | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | **Akademik başarının yükseltilmesi için ilgili kriterlere ağırlık verilmelidir.** | | | | |
| Sorumlu Birim | **Genel Sekreterlik** | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.1.1 Üniversitenin dünya akademik başarı sırası | 20 | 1.700 | 1.600 | **2024** | **0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen performans göstergesine ulaşılamamıştır. İlgili performans hedefleri güncellenebilir. | | | | |
| Etkinlik | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.1.2 YÖK, TÜBA ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı | 20 | 1 | 1 | **0** | **0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Yılsonu hedeflenen değere ulaşılamamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.1.3 Medyada yer alan kurumsal haber sayısı | 10 | 3800 | 4.400 | **8805** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | 2023 yılından itibaren iç ve dış çevrede bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Bahar dönemi deprem felaketinden dolayı uzaktan eğitime geçilmiş, Haziran ayından itibaren de üst yönetici değişmiştir. | | | | |
| Etkililik | ÇOMÜ ye ait haberler, medya takip ajansı vasıtasıyla televizyon, basılı medya ve internet mecralarında taranarak belirlendiği için rakamlarda artış gözlemlenmektedir. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.1.4 Üniversite Birlikleri faaliyet sayısı | 10 | 1 | 25 | **8** | **0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Yılsonu hedeflenen değere ulaşılamamıştır. Deprem nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşlarla planlanan işbirlikleri gerçekleştirilmemiştir. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.1.5 Üniversite markalı ürün sayısı | 20 | 63 | 93 | **178** | **100** |
| PG 4.1.5 Üniversite markalı ürün sayısı | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren İç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Hedefe ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.1.6 Teknoparkta Ticarileşen ürün sayısı | 20 | 11 | 25 | **68** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılmıştır. Güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç (A4) | Kurum Tanınırlığını Geliştirmek ve Kurumsallaşmayı Kuvvetlendirmek | | | | |
| Hedef (H4.2) | Bilimsel çıktılara erişilebilirliği artırmak | | | | |
| Performansı | **(12 X 0,2) + (0 X 0,2) + (100 X 0,2) + (100 X 0,1) + (100 X 0,2 ) + (2 X 0,1 ) = % 51** | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın  Nedeni\* | **Kurum tanınırlığını geliştirmek ve kurumsallaşmayı kuvvetlendirme kapsamında hedeflenen performans göstergelerinin çoğunda erişim sağlanmıştır.** | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | **Öngörülen herhangi bir önlem bulunmamaktadır.** | | | | |
| Sorumlu Birim | **Bilgi İşlem Daire Başkanlığı** | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.2.1 Üniversite adresli bilimsel makalelerin açık erişim yüzdesi | 20 | 42 | 60 | **55** | **72** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Üniversitemiz Akademik personeli yayın yapma sayısı yeterli düzeye ulaşılamamıştır. Aynı zamanda ilgili dergilere aboneliklerin de maliyetlerinin artması ile birlikte açık erişim oranlarında azalma yaşanmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.2.2 Merkezi kütüphanedeki basılı materyalin dijital materyale oranı | 20 | 14 | 11 | **14** | **0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Elektronik kaynaklar abonelik maliyetlerindeki artmalar nedeni ile azalırken, basılı kaynakların otomasyon sistemine girilmesi ile birlikte basılı kaynak sayısı artmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.2.3 Tezlerin açık erişim yüzdesi | 20 | 75 | 90 | **100** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılmıştır. Güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.2.4Bilgi İşlemdeki sunucu sayısı | 10 | 21 | 20 | **3** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılamamıştır. Güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.2.5 Bilgi İşlemdeki yazılım sayısı | 20 | 13 | 58 | **27** | **31** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere yeterli bütçe imkanları olmaması nedeniyle ulaşılamamıştır. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken yeterli bütçe imkanları sağlanamamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.2.6 Yerleşkelerde internet bağlantı hızları (Megabit) | 10 | 3030 | 4930 | **3000** | **0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere yeterli bütçe imkanları olmaması nedeniyle ulaşılamamıştır. Güncelleme düşünülebilir. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken yeterli bütçe imkanları sağlanamamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç (A4) | Kurum Tanınırlığını Geliştirmek ve Kurumsallaşmayı Kuvvetlendirmek | | | | |
| Hedef (H4.3) | Kurum kültürünü korumak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak | | | | |
| Performansı | **(0 X 0,25) + (100 X 0,25) + (0 X 0,25) + (0 X 0,25) = % 52** | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın  Nedeni\* | **Tanıtım materyal sayısının yetersiz kalması**  **Yurtiçinde ve dışında tanıtım etkinliklerinin yetersiz kalması**  **Mezunlarla iletişim kurulaması** | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | **Tanıtım materyallerinin üniversitemizi tanıtacak nitelikte ve standartta üretilmesi/dijital tanıtım çalışmalarının bu kapsamda değerlendirilmesi/ bunun için ayrılan kaynağın (insan kaynağı+ sermaye) artırılması**  **Yurt içinde ve dışında tanıtım çalışmalarının artırılmasına yönelik kaynak ve ekip oluşturulması**  **Mezunlarla** | | | | |
| Sorumlu Birim | **Genel Sekreterlik** | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.3.1 ÇOMÜ tanıtım materyal çeşit sayısı | 25 | 50 | 57 | **178** | **0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılmıştır. Güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.3.2 ÇOMÜ günleri etkinlik sayısı | 25 | 0 | 1 | **0** | **0** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | ÇOMÜ günleri yaşanan deprem felaketi nedeniyle yapılamamıştır. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen değere ulaşılamamıştır. Güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.3.3 Yurtdışı ve yurtiçi tanıtım etkinlik sayısı | 25 | 3 | 5 | **4** | **50** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Ülkemizde enflasyonist konjonktür gözlemlenmektedir. Dolayısı ile üniversitemizde dahil ülkenin tüm kurum ve kuruluşlarında tasarruf tedbirleri uygulanmaktadır. | | | | |
| Etkililik | Tasarruf tedbirleri nedeniyle fuarlara katılım planlandığı gibi gerçekleştirilememiştir. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerinin devamlılığının sağlanabilmesi için ek kaynak ihtiyacı doğmuştur. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.3.4 Mezunlar Ofisi aracılığıyla iletişim kurulan mezun sayısı | 25 | 150 | 500 | **350** | **57** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | 2023 yılından itibaren iç ve dış çevrede bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Bahar dönemi deprem felaketinden dolayı uzaktan eğitime geçilmiş, Haziran ayından itibaren de üst yönetici değişmiştir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın yeni yazılım ihtiyacı olmuştur. | | | | |
| Etkililik | Performans hedefine ulaşılamadı. Yeterli mezun erişim sayısı oluşmamıştır.  Performans göstergelerinin ayrıca güncellenmesine gerek yoktur. | | | | |
| Etkinlik | Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın yeni yazılım ihtiyacı olmuştur. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç (A4) | Kurum Tanınırlığını Geliştirmek ve Kurumsallaşmayı Kuvvetlendirmek | | | | |
| Hedef (H4.4) | Kurum içi memnuniyet, iletişim ve iş birliğinin geliştirilmesi | | | | |
| Performansı | **(100 X 0,2) + (94 X 0,2) + (100 X 0,2) + (100 X 0,2) + (100 X 0,2) = % 85** | | | | |
| Hedefe İlişkin Sapmanın  Nedeni\* | Genel olarak hedeflere beklenen düzeye ulaşılmıştır. | | | | |
| Hedefe İlişkin Alınacak  Önlemler | Öğrenciler uzun bir süre üniversite kampüslerinden ve yüz yüze eğitimden uzak kalmıştır. Öğrencilere kuruma oryantasyonlarına yönelik faaliyetler akademik birimlerce gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetlerin sayısı arttırılabilir. | | | | |
| Sorumlu Birim | Kalite Güvence Ofisi | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.4.1 Akademik ve idari personelin kurum kültüründen memnuniyet düzeyi | 20 | 70 | 85 | **75** | **33** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen performans göstergesine yaklaşılmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.4.2 Öğrencilerin kurum kültüründen memnuniyet düzeyi | 20 | 0 | 85 | 80 | 94 |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen performans göstergesine yaklaşılmıştır. | | | | |
| Etkinlik | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.4.3 İç paydaşlarla yapılan toplantı sayısı | 20 | 4 | 10 | **167** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi bir değişiklik meydana gelmemiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. İlgili performans hedefinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. | | | | |
| Etkinlik | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.4.4 Dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı | 20 | 2 | 5 | **235** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | 2023 yılından itibaren iç ve dış çevrede bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Bahar dönemi deprem felaketinden dolayı uzaktan eğitime geçilmiş, Haziran ayından itibaren de üst yönetici değişmiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. İlgili performans hedefinin güncellenmesi düşünülebilir. | | | | |
| Etkinlik | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |
| Performans Göstergesi | **Hedefe**  **Etkisi**  **(%)** | **Plan Dönemi**  **Başlangıç**  **Değeri \*\*(A)** | **İzleme Dönemindeki**  **Yılsonu Hedeflenen**  **Değer (B)** | **İzleme**  **Dönemindeki**  **Gerçekleşme**  **Değeri (C)** | **Performans (%)**  **(C-A)/(B-A)** |
| PG 4.4.5 Sosyal ve kültürel etkinlik sayısı | 20 | 10 | 20 | **226** | **100** |
| Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler\*\*\* | | | | | |
| İlgililik | 2023 yılından itibaren iç ve dış çevrede bazı değişiklikler meydana gelmiştir. Bahar dönemi deprem felaketinden dolayı uzaktan eğitime geçilmiş, Haziran ayından itibaren de üst yönetici değişmiştir. | | | | |
| Etkililik | Hedeflenen performans göstergesine ulaşılmıştır. İlgili performans hedefinin güncellenmesi düşünülebilir. | | | | |
| Etkinlik | Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. | | | | |
| Sürdürülebilirlik | Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. | | | | |

**MEVCUT PLANIMIZIN 2023 YILINA AİT AMAÇ VE HEDEFLER BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ**

**AMAÇ 1: Ar-Ge, yenilikçilik faaliyetlerini geliştirmek.**

Bu amaç başlığı altında 3 adet hedef ve 15 adet performans göstergesi yer almaktadır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2023 Değerlendirme Dönemi Gerçekleşme Yüzdeleri** | | |
| **Amaç 1** | | |
| **Hedef 1.1** | **Hedef 1.2** | **Hedef 1.3** |
| **% 46** | **% 71** | **% 73** |

2023 yılına ilişkin ilk 6 aylık İzleme Dönemi ile karşılaştırıldığında ilerleme aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

**AMAÇ 2: Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak**

Bu amaç başlığı altında 4 adet hedef ve 19 adet performans göstergesi yer almaktadır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2023 Değerlendirme Dönemi Gerçekleşme Yüzdeleri** | | | |
| **Amaç 2** | | | |
| **Hedef 2.1** | **Hedef 2.2** | **Hedef 2.3** | **Hedef 2.4** |
| **% 47** | **% 68** | **% 47** | **% 71** |

2023 yılına ilişkin ilk 6 aylık İzleme Dönemi ile karşılaştırıldığında ilerleme aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

**AMAÇ 3:** **Toplum ve Çevre Yararına Hizmetleri Geliştirmek**

Bu amaç başlığı altında 2 adet hedef ve 9 adet performans göstergesi yer almaktadır.

|  |  |
| --- | --- |
| **2023 Değerlendirme Dönemi Gerçekleşme Yüzdeleri** | |
| **Amaç 3** | |
| **Hedef 3.1** | **Hedef 3.2** |
| **% 100** | **% 40** |

2023 yılına ilişkin ilk 6 aylık İzleme Dönemi ile karşılaştırıldığında ilerleme aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.

**AMAÇ 4: Kurum Tanınırlığını Geliştirmek ve Kurumsallaşmayı Kuvvetlendirmek**

Bu amaç başlığı altında 4 adet hedef ve 21 adet performans göstergesi yer almaktadır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2023 Değerlendirme Dönemi Gerçekleşme Yüzdeleri** | | | |
| **Amaç 4** | | | |
| **Hedef 2.1** | **Hedef 2.2** | **Hedef 2.3** | **Hedef 2.4** |
| **% 53** | **% 51** | **% 52** | **% 85** |

2023 yılına ilişkin ilk 6 aylık İzleme Dönemi ile karşılaştırıldığında ilerleme aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.