ÇOMÜ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ

(2021-2025 Yılları Arasını Kapsayan) Stratejik Plan Hedefleri ve Performans Göstergeleri

STRATEJİK AMAÇ 1: Bilimsel, girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmak

Stratejik Hedef 1: Bilimsel, girişimci ve aynı zamanda yenilikçi çalışmaların geliştirilmesi Strateji 1.1. Bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmak

Strateji 1.2. Ekonomik aktörler arasındaki ilişkileri ortaya koyan faaliyetlerde bulunmak

| Performans Göstergeleri: | 2020 H |  | 2020 B | 2021 H | 2021 B | 2022 H | 2022 B | 2023 H | 2023 B | 2024 H | 2024 B | 2025 H | 2025 B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |  |
| düzenleme sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, çalıştaya | 5 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 |  |
| katılma sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurtiçi destekli proje sayısı | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |  |
| Yurtdışı destekli proje sayısı | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 3 |  |
| SSCI makale sayısı | 1 |  | 0 | 2 | 10 | 4 | 17 | 6 | 15 | 8 | 12 | 10 |  |
| SSCI dışında makale sayısı | 5 |  | 8 | 4 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 |  |
| Kitap/Kitapta Bölüm sayısı | 4 |  | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |
| Girişimcilik ve inovasyon üzerine verilen eğitim | 0 |  | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 |  |
| sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Değerlendirme: Anket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STRATEJİK AMAÇ 2: Kaliteli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef 1: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateji 1.1. Ulusal ve uluslararası eğitim programlarıyla koordinasyon sağlamak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateji 1.2. Eğitim-öğretim planına farklı alanlardan ders ve uygulamalar koymak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri: | 2020 H |  | 2020 B | 2021 H | 2021 B | 2022 H | 2022 B | 2023 H | 2023 B | 2024 H | 2024 B | 2025 H | 2025 B |
| Erasmus, Mevlana, Farabi’den faydalan öğrenci | 3 |  | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 8 |  |
| sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oryantasyon eğitim sayısı | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Ders dışı düzenlenen kurum temsilcilerinin katıldığı | 2 |  | 0 | 1 | 10 | 3 | 15 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 |  |
| seminerler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Öğrencilerle ortaklaşa yapılan faaliyetler | 2 |  | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 |  |
| Özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu | 4 |  | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | ? | 3 |  |
| olmayan staja giden öğrenci sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Değerlendirme: Anket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STRATEJİK AMAÇ 3: Paydaşlarla olan ilişkilerin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Hedef 1: Paydaşlarla olan ilişkileri etkin kılmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateji 1.1. Öğrenciler ve mezunlarla ortak faaliyetler yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateji 1.2. Kamu ve özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strateji 1.3. Bölgenin iktisadi ihtiyaçları konusunda faaliyetler yapmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri: | 2020 H |  | 2020 B | 2021 H | 2021 B | 2022 H | 2022 B | 2023 H | 2023 B | 2024 H | 2024 B | 2025 H | 2025 B |
| Kariyer Günleri etkinlik sayısı | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |
| Sektörle Tanışma günleri/ziyaret sayısı | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |  |
| Mezunlar Günleri sayısı | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Kamu ve Özel sektöre yönelik ve Milli Tarihi | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |  |
| Alanlar ile Kültür ve Tabiat Varlıkları gezisi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Değerlendirme: Anket |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

H: Hedeflenen; B: Başarılan

Değerlendirme:

- 2024 yılında İktisat bölümü olarak uluslararası/ulusal düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay düzenlenmemiş ancak hedeflenenin üzerinde kongre, sempozyum ve çalıştay katılım sağlanmıştır.

- SSCI indeksinde taranan yayın çıkarmada hedeflenen performans göstergesinin üzerine çıkılmıştır.

- Erasmus hareketliliğinden yaralanan öğrenci sayısının 7 olması hedeflenirken 2 öğrenci bu hareketlilikten yararlanmıştır. Oryantasyon toplantılarında öğrencilere program tanıtılıp dönem içinde de teşvik edilmiştir. Hareketlilikten yararlanan öğrencilerden biriyle misafir olarak bulunduğu üniversiteyi de dahil ettiğimiz TÜBİTAK 2209-A Öğrenci Projesi gerçekleştirdik. Bu gibi teşviklerle hareketlilikten yararlanan öğrenci sayısını arttırmayı planlıyoruz.

- Genel olarak 2024 yılı performans göstergeleri beklenen düzeyde veya bunun üzerinde seyretmiştir.

| ÇOMÜ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratejik Plan Değerlendirme Anketi |  |  |  |  |  |
| Kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel etkinlikler düzenlenmektedir. |  |  | x |  |  |
| Farklı kategorilerde bilimsel yayınlar yapılmaktadır. |  |  |  |  | x |
| Bölge gelişimine katkı sağlayan bilimsel projeler hazırlanmaktadır. |  |  |  |  | x |
| Girişimcilik ve inovasyon üzerine toplantılar yapılmakta ve eğitimler verilmektedir |  |  |  |  | x |
| Oryantasyon eğitimleri fayda sağlamaktadır. |  |  |  | x |  |
| Erasmus, Mevlana, Farabi programları ve bölümün ikili işbirlikleri konularında bilgi verilmektedir. |  |  |  | x |  |
| Öğrencilerin kariyer gelişimine katkı sağlamak amacıyla farklı alanlardan katılımcıların yer aldığı |  |  |  |  | x |
| etkinlikler düzenlenmektedir. |  |  |  |  |  |
| Bölümden mezun olan öğrencilerin mesleki başarıları takip edilmektedir. |  | x |  |  |  |
| Öğrenciler için geziler düzenlenmektedir. | x |  |  |  |  |
| Öğrenciler bölümün eğitim-öğretim planlarının düzenlenmesi süreçlerine katkı vermektedir |  | x |  |  |  |
| Kamu, özel sektör ve üniversite işbirliği projelerine öğrencilerin katılımı sağlanmaktadır. |  |  |  |  | x |
| Öğrencilerin bilimsel proje ve konferanslara katılımı desteklenmektedir. |  |  |  |  | x |
| İktisat Bölümünün bir bileşeni olmaktan memnuniyet duyuyorum. |  |  |  |  | x |
| 1: Çok Zayıf, 2: Zayıf,3: Orta, 4:İiiyi, 5: Çok iyi |  |  |  |  |  |